## 周报
清远市亿源通光电科技有限公司
2018年行动总表
第25周 | 项目 总数 | 待办行动 |  | 行动中 |  | 完成 |  | 延迟 |  | 失效
部门 |  | 本周新增活动 | 累积待开展数 | 本周启动 | 执行中项目 | 本周完成 | 累计完成 | 本周延迟 | 累计延迟 | 本周失效 | 累计失效
生产部 | 74 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0
品质部 | 97 | 1 | 1 | 7 | 29 | 4 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0
工程部 | 0
设备部 | 0
IE部 | 0

## 项目
清远市亿源通光电科技有限公司 HYC Co., Ltd
项目统计表
序号 | 立项日期 | 项目来源 | 议题 | 对策/行动 | 主导部门 | 主导人员 | 完成日期 | 项目分类 | 所属产品 项目 | 状态 | 备注
1 | 2018-03-10 | 战情室 | SCM ATP机制建立 | 供应链主导。 | 供应链 | 林志博 |  | C | ALL
2 | 2018-03-10 | 战情室 | 客户将于3月23日审核CCWDM产线，产线建立工作筹备。 | 该项目调整主导人员为孔总监，刘总监配合， 关注人员补充及培训、文件准备等工作，项目完成前，每日汇报进度。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | A | WDM
3 | 2018-03-10 | 战情室 | 近日跳线订单量激增，内部产能不足。 | 开发外包供应商以满足产能需求。 | 供应链 | 林志博 |  | C | 跳线
4 | 2018-03-10 | 战情室 | 1F仓库&2F车间布局调整。 | 3月前须完成仓库的整体搬迁。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | A | ALL
5 | 2018-03-12 | 战情室 | 外包供应商的产品结构表结合ATP机制，包含各级别供应商的实际总产能，以及产能变化动态情况。 | 供应链主导。 | 供应链 | 林志博 |  | C | ALL
6 | 2018-03-12 | 战情室 | 2F跳线车间5月扩一条产线的计划已确定。 | 工程部可展开设备购置计划。 | 工程部 | 刘升初 |  | A | 跳线
7 | 2018-03-13 | 每日立会 | 跳线、WDM扩线与PLC调光工序急需补充人员，行政部表示按3月8日提报的计划，到月底补充新员工100人。 | 提供员工动态总表，包含人员需求、补充及流失人员动态； | 行政部 | 付先锋 |  | B | ALL
8 | 2018-03-13 | 每日立会 | 2.1 MES系统数据中，WDM及跳线车间部分Cel的生产效率较低，存在系统对新员工等无效同时未扣除异常。 2.2 WDM包装段未完成包装的成品未纳入效率计算，导致模块组生产效率波动大。 2.3 PLC目前杂项订单较多，频繁转线损失效率； | IE部主导对应： | IE部 | 肖小龙 | 2018-03-20 | C | WDM
9 | 2018-03-13 | 每日立会 | 4.1 跳线车间L线此前固定排产盒子订单，近期转做12色尾纤组，员工对此产品不熟悉，按照该产品标准工时排产，是否合理？ 4.2 出货预警：光纤头订单Q180256 欠料，Q180146待检。 | PMC与生产部协同处理； | 供应链 | 林泽霞 | 2018-03-17 | D | 跳线
10 | 2018-03-13 | 每日立会 | 按照跳线车间4月份扩线计划，目前还需要补充25名员工，按照目前人员招聘进度，同步考虑培训周期，贡献产能的时间将会延迟。 | PMC正在建立ATP机制，规划自制及外协产能； | 供应链 | 林泽霞 | 2018-03-14 | B | 跳线
11 | 2018-03-13 | 每日立会 | 各车间目前的工作重点：留住新员工。 | 生产部与行政部协同； | 生产部 | 孔凌峰 | / | C | ALL
12 | 2018-03-13 | 每日立会 | 6.1 工程部提出是否将调光工序切割与封装后段组成Cell，能减少产品转线的效率损失，提高整体生产效率？ 6.2 自动调光设备对物料的敏感度问题的改善方法。 | 工程部内部先进行计划行动； | 工程部 | 关天浩 |  | C | PLC
13 | 2018-03-13 | 每日立会 | 7.1 PLC车间封装段堆积2900pcs在制品，已影响出货计划； 7.2 多项清尾订单尾数产品未及时清理。 | 生产部主导对应； | 生产部 | 王志猛 | 2018-03-14 | B | PLC
14 | 2018-03-13 | 战情室 | CCWDM产线建立进度：制程不良初步怀疑是滤波片来料异常，已安排调回新批次滤波片，今天投产，但要经过循环，由工程部确定循环时间是否可提前。 | 工程部主导对应。 | 工程部 | 刘升初 |  | A | WDM
15 | 2018-03-13 | 战情室 | 工程部提出是否将调光工序切割与封装后段组成Cell，能减少产品转线的效率损失，提高整体生产效率。 | 由IE部负责策划PLC Cell布局。 | IE部 | 肖小龙 | 2018-05-01 | A | PLC |  | 模块分接头前后两Cell
16 | 2018-03-13 | 战情室 | 建立跳线制程防呆地图。 | 周五（3月23日）前先以一条标准产线的标准产品做评价（初定12色尾纤组） | 工程部 | 刘升初 |  | B | 跳线
17 | 2018-03-14 | 每日立会 | 10001客户海运Q180137订单尾数卡板漏出一箱适配器3000pcs，目前报关行已按市场部提供的原数量资料报关，具体的补救措施市场部已在处理：可能产生的损失——关税及此箱适配器的国际快递费用。 | 供应链与生产部协同梳理出货环节，制定预防/围堵措施； | 供应链 | 林志博 |  | C | 贸易品
18 | 2018-03-14 | 每日立会 | 从行政部提供的员工动态总表看，PLC车间新入职员工流失率41%，三个车间中最高； | 分析内部管理因素； | 生产部 | 孔凌峰 |  | B | PLC
19 | 2018-03-14 | 每日立会 | PLC车间对于生产效率上的异议与PMC出货计划存在冲突； | 由IE部核算实际效率，PLC车间配合改善产线平衡率； | IE部 | 林梓星 |  | C | PLC
20 | 2018-03-15 | 每日立会 | PLC车间同是器件生产，到外观检验工序，裸器件出货的不良率大概8%，但封装产品（无法检验到裸器件外观）甚少异常； | 由品质部主导对应，工程部协同重新审核器件品质标准； | 品质部 | 刘健 |  | C | PLC
21 | 2018-03-14 | 战情室 | 铁皮房一楼包装箱及光缆放置区域整顿。 | 供应链主导对应。 | 供应链 | 林志博 |  | B | ALL
22 | 2018-03-14 | 战情室 | PLC自动调光机避震台验证进度。 | 工程部主导对应。 | 工程部 | 关天浩 |  | C | PLC
23 | 2018-03-15 | 战情室 | 包装出货段及裁缆管理归属规划。 | 供应链主导对应。 | 供应链 | 林志博 |  | B | ALL
24 | 2018-03-16 | 每日立会 | 跳线A线生产效率91%，主要原因为E2000研磨、3D端面不达标返磨调盘； | 工程部主导对应； | 工程部 | 关天浩 |  | D | 跳线
25 | 2018-03-16 | 每日立会 | 20001客户投诉AOC产品缆皮脱落处理进度：已派4位员工到客户工厂筛选； | 工程部、生产部协同制程防呆方法，QE制定品质控制措施； | 品质部 | 刘健 |  | D | 跳线
26 | 2018-03-16 | 每日立会 | 10001客户 Q180242 订单 8-1x2模块管子脱落，不良率大约5%； | 品质部主导工程部、生产部协同分析异常原因，制定改善措施； | 品质部 | 刘健 |  | D | PLC
27 | 2018-03-16 | 每日立会 | 对于频繁特采使用而过后又无异常反馈的物料，需要重新审核来料接收标准是否可放宽？ | 采购部主导对应，先汇总整理特采物料数据，后续推动工程部配合检讨各项物料标准； | 供应链 | 林志博 |  | B | ALL
28 | 2018-03-16 | 战情室 | IQC同心度检测仪于2月1日出现故障，至今未维修好。插芯来料同心度检测采用不同供应商之间交叉检测的方式。 | 采购跟催仪器供应商维修进度。 | 供应链 | 林志博 |  | D | ALL
29 | 2018-03-16 | 战情室 | IQC同心度检测仪于2月1日出现故障，至今未维修好。插芯来料同心度检测采用不同供应商之间交叉检测的方式。 | 由QE整理分析来料检测数据，如过往来料无异常，确定是否取消每批次比对。 | 品质部 | 刘健 |  | D | ALL
30 | 2018-03-16 | 战情室 | PLC自动调光机的避震台已实验通过。 | 整理生产效率、产能数据以及设备回报周期等资料，由郑总向总经理汇报，继而决定是否增加新设备。 | 总经办 | 郑玉龙 |  | A | PLC
31 | 2018-03-16 | 战情室 | 厂区5S，废品区废品清理及暂存位置确定；仓库前装修余泥垃圾清理 | 3月17日由林总监协助监督整改进度： | 供应链 | 林志博 |  | A | ALL
32 | 2018-03-16 | 战情室 | CCWDM调试参数超标的异常已解决，须保证下周一开始达到正常生产的状态，以迎接客户审核。 | 孔总监主导对应。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | B | WDM
33 | 2018-03-19 | 每日立会 | 截止到3月17日，入职141人，自离49人；目前仅介绍“三连一阳”地区的人员入职才能获得介绍金奖励； | 行政主导评估是否放宽介绍金奖励区域； | 行政部 | 付先锋 |  | A | ALL
34 | 2018-03-19 | 每日立会 | A线产能受研磨盘影响，比原计划少1000pcs左右； | 工程部申购研磨盘，跟催采购进度； | 工程部 | 马巍 |  | D | 跳线
35 | 2018-03-19 | 每日立会 | 生产反馈10135客户订单使用的1.2拉杆散件装配异常，工程部正在跟进处理； | 采购部主导：相关的文件如《质量协议》或《采购合同》等须明确供应商变更物料规格须提前知会我司，并监督执行，如有违反，按照违约责任进行处罚； | 供应链 | 林志博 |  | C | ALL
36 | 2018-03-19 | 每日立会 | PLC车间反馈，清洗工位的人员流失率高，员工反馈的主要原因为该岗位清洗剂气味重；另FA车间端检工位地板渗水。 | 生产部与行政部协同对应； | 生产部 | 孔凌峰 |  | B | PLC |  | 6月20日车间反馈还渗水
37 | 2018-03-19 | 战情室 | PLC车间清洗工序清洗剂异味。 | 改善措施：升级口罩；评估岗位等级加级。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | C | PLC
38 | 2018-03-19 | 战情室 | 20001客户抱怨MT短线的端面划痕，虽符合客户标准，但比例较高，工程表示主要原因在于研磨。 | 从研磨工序改善减少划痕比例。 | 工程部 | 刘升初 |  | B | 跳线
39 | 2018-03-19 | 战情室 | WDM模块产线布局调整。 | 由IE部主导。 | IE部 | 肖小龙 | 2018-03-26 | B | WDM | C | 评估结果Layout OK，人员调整优化
40 | 2018-03-19 | 战情室 | MRB会议组织转由PMC负责，待流程梳理及表单修订后开始执行； | 供应链主导对应。 | 供应链 | 林志博 |  | B | ALL
41 | 2018-03-19 | 战情室 | 品质部已安排IQC统计前十名重复特采的物料数据，后续讨论标准是否放宽，进而与供方谈判价格；或对内放宽接收标准，必要时实施批退。 | 品质部主导对应。 | 品质部 | 刘健 |  | B | ALL
42 | 2018-03-22 | 每日立会 | WDM车间制程反馈扫描工位漂移不良，原因为间距混料，此前也经常出现该异常； | 由生产部主导会议，相关部门须配合； | 生产部 | 邓彬 |  | B | WDM
43 | 2018-03-22 | 每日立会 | WDM车间反馈Q180375样品单将于下周一出货，但车间尚未接收样品单下达； | PMC主导对应； | 供应链 | 林泽霞 |  | C | WDM
44 | 2018-03-22 | 每日立会 | PLC车间反馈胶塞与钢管不匹配的问题一直无法根除，影响效率； | 由生产部主导会议，相关部门须配合； | 生产部 | 王志猛 |  | B | PLC
45 | 2018-03-22 | 每日立会 | PLC近日工时利用率低至20%，但生产效率高达300%以上，原因为无效工时多； | IE主导无效工时界定标准； | IE部 | 林梓星 |  | B | PLC
46 | 2018-03-22 | 每日立会 | 新接订单13000个裸器件，PMC需要根据裸器件标准评估放宽进度结果，来安排此订单的外购/自制排产； | PMC主导该订单协调会议； | 供应链 | 林泽霞 |  | B | PLC
47 | 2018-03-22 | 每日立会 | 跳线车间提出，A、D、H线生产6色尾纤组，测试不良，工程部初步分析的原因是90101厂商的插芯差异，更换90109的插芯不良率有所降低； | 工程部正在跟进； | 工程部 | 马巍 |  | D | 跳线
48 | 2018-03-22 | 每日立会 | 90109厂商的插芯此前因尾柄插拔力异常，我司暂停采购，要求供应商改善再供货； | 采购部主导对应； | 供应链 | 汪雄飞 |  | D | 跳线
49 | 2018-03-22 | 战情室 | 仓库搬迁工作从今天启动，注意搬迁过程中的整顿，杜绝完成搬迁后再整顿的方式； | 有关待入库区域与待检区域的大小范围划分注意考虑周转效率，后续采用“颜色管理”的方式，待检区域需要启动到料计划管控。 | 供应链 | 林志博 |  | C | ALL
50 | 2018-03-22 | 战情室 | PLC自动调光产能目前距离标准产能将近50%。 | 汇总、整理分析自动、手动调光数据进一步讨论。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | C | PLC
51 | 2018-03-23 | 每日立会 | WDM车间提出，IE对WDM2~4群组的标准工时进行了变更，变更后的效率整体变低，是否给予标准转换的调整期？ 另从本月1号至今的整体效率都变低，涉及员工绩效奖励，是否合理？ | 由IE主导标准转换期间的效率损失补给标准； | IE部 | 肖小龙 | 2018-04-30 | B | WDM | C | 重新审查标准
52 | 2018-03-23 | 每日立会 | PLC车间1*32批量不良，原因是发现1pcs断纤产品，整批100pcs退回通光，导致断纤的原因尚未分析出； | 品质部部主导跟进； | 品质部 | 刘健 |  | D | PLC
53 | 2018-03-23 | 每日立会 | 跳线车间F线反馈Q180339插损测试不良，需返工，更换90109插芯后不良率降低，16pcs中3pcs不良； | 品质部主导评估是否执行此前应对90101厂商插芯来料不稳定的对策，对本次来料不稳定的批次从产线作退料处理，要求供方改善； | 品质部 | 刘健 |  | D | 跳线
54 | 2018-03-23 | 每日立会 | 跳线车间E线反馈对外购PLC返修后仍存在不良，提出希望对外购产品的质量做好管控； | 供应链目前正在主导启动外协质量管控的项目； | 供应链 | 林志博 |  | B | PLC
55 | 2018-03-23 | 每日立会 | 跳线车间A线在制作Q180360订单 Grade B尾纤首件通光时发现红色光缆漏光，不良率100%； | 由品质部SQE跟进供方改善对策； | 品质部 | 刘健 |  | D | 跳线
56 | 2018-03-23 | 战情室 | 20001客户抱怨MT短跳线端面划痕，已于2月11日退货1500条，并停止了交货。 | 现时采取紧急对策：由工程部提供我司内控标准给客户，但规格标准不变。执行内控标准后，生产部统计不良率。另工程部提供立项工艺改善计划。 | 工程部 | 刘升初 |  | D | 跳线
57 | 2018-03-23 | 战情室 | 10034客户审核结果将由市场部Lisa提供，各部须针对问题点配合改善。 | 品质部主导对应。 | 品质部 | 刘健 |  | A | WDM
58 | 2018-03-23 | 战情室 | 外协厂奥鑫第三次送样验证NG，供方明天将派人到我司商谈已发订单的余料、财务部分等问题。 | 供应链主导对应。 | 供应链 | 林志博 |  | C | 跳线
59 | 2018-03-23 | 战情室 | PLC自动调光与手动调光产能、效率对比数据已由生产部提供，但缺少培训周期数据对比。 | 后续统计新投入产品的效率、异常的时长及异常的原因（特别关注设备故障的原因是设备本身or操作不当）等。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | C | PLC
60 | 2018-03-24 | 每日立会 | 跳线车间4F新线将于下周三（3月24日）完成搭建。 | PMC做好排产计划； | 供应链 | 林泽霞 |  | C | 跳线
61 | 2018-03-24 | 每日立会 | 90303供应商FA来料存在涂覆层裂异常 ，不良率11%，已特采使用；跟进供应商回复改进措施。 | 品质部部主导跟进； | 品质部 | 刘健 |  | D | PLC
62 | 2018-03-24 | 战情室 | 在车间搬迁过程发现原布局规划遗漏了分支区域，须重新确定，会议后现场勘察确定。 | 孔总监主导对应。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | B | ALL
63 | 2018-03-24 | 战情室 | 工程部提出目前一些工艺改善项目所申购的工装交期长； | 由工程部统计目前申购的工装清单及各项的进度资料，另行组织跨部门会议。 | 工程部 | 刘升初 |  | B | ALL
64 | 2018-03-24 | 战情室 | 新员工的效率计算方式，目前的阶梯跨度大，从前两周的零效率，直接跳入50%，再到100%。 | 由IE重新建立阶梯标准线。 | IE部 | 肖小龙 | 2018-05-07 | B | ALL | C | 规则已确定，当前手动计算，新OPM系统上线后实自动计算
65 | 2018-03-24 | 战情室 | 10001客户订单芯片降本项目：对新开发供方的现场审核NG，但对其样品验证是合格的。 | 整合现场审核报告与样品验证数据，评估是否引入小批量验证。 | 供应链 | 林志博 |  | B | PLC
66 | 2018-03-26 | 每日立会 | 10011客户在1月份投诉Q171521光纤头23707pcs已退回我司，此前已判定为供方来料异常； | 品质部主导跟进，确定退回的光纤头质量状况，出具退货报告，确定处理方式。 | 品质部 | 刘健 |  | D | 跳线
67 | 2018-03-26 | 每日立会 | 鉴于近日立会上各车间在标准工时变更上提出不同的意见，后续需要规范标准变更的准则。 | 由IE主导规范，今后所有涉及工艺、工时标准的变更，须经得相关部门确认后再实施。 | IE部 | 林梓星 |  | C | ALL
68 | 2018-03-26 | 每日立会 | PLC1（FA）反馈10091客户订单Q180355，因是反向调角度，且要散纤，与原标准工时有差异，因此生产较多无效工时。 | 2.1 IE稽核该产品标准工时。 | IE部 | 林梓星 |  | D | PLC
69 | 2018-03-26 | 每日立会 | PLC1（FA）反馈10091客户订单Q180355，因是反向调角度，且要散纤，与原标准工时有差异，因此生产较多无效工时。 | 2.2 该产品此前的订单不良率从最初的50%降至大约10%，品质部跟进该订单的不良率； | 品质部 | 刘健 |  | D | PLC
70 | 2018-03-26 | 每日立会 | 10004客户Q180330订单光纤头制程反馈插芯孔堵塞，IQC检验裸插芯来料无异常，现需全检才能出货，交期紧急。 | 品质部主导跟进，工程建议更换钢针检测，PMC建议协调原1F插芯检验人员帮忙检测； | 品质部 | 刘健 |  | D | 跳线
71 | 2018-03-26 | 每日立会 | 跳线包装在返工外购跳线，PMC亦未接收到相关信息，今日立会上亦未提报此事，具体原因未知。 | 生产部与PMC协调对应，将相关异常信息反馈给品质部&采购部。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | B | 跳线
72 | 2018-03-26 | 战情室 | 10105客户审核存在的问题点市场部已发出，各部门落实改善，预计本周四安排总结会议。 | 品质部主导对应。 | 品质部 | 刘健 |  | A | ALL
73 | 2018-03-26 | 战情室 | 仓库搬迁完毕后，须增加划分退货区域并做好标识。 | 供应链主导对应。 | 供应链 | 林志博 |  | C | ALL
74 | 2018-03-27 | 每日立会 | WDM车间WDM2群组以及跳线车间A线、C线昨日效率异常，WDM2群组以及跳线车间A线产品未有标准，C线标准未转换。 | IE主导对应； | IE部 | 肖小龙 | 2018-03-30 | B | WDM | C
75 | 2018-03-27 | 每日立会 | 20001客户抱怨MT端面划痕的处理进度：已确定3月29日重新送样500条给客户验证，但目前缺少清洗防尘帽须用到的甩水网兜。 | 由孔总监主导该送样项目：确定生产前的各项准备事项，如物料、工装等；制作完成出货前组织会议，确认产品端面良率状况。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | B | 跳线
76 | 2018-03-27 | 每日立会 | 10016&10107客户（原131客户）订单使用的数字环，此前来料不良贴红标退货，但从供方调回的新批次比库存不良批次的质量更低，库存的批次是否可正常使用？ | 确定数字环的接收标准，对比行业内印字标准（行规），由采购部寻找该行规。 | 供应链 | 汪雄飞 |  | D | 跳线
77 | 2018-03-27 | 战情室 | 快速连接器此前向90512供方购买，但该供应商资质存在风险，现有客户需求量大的新标案订单，更换供方。 | 为防范公司贸易品质量风险，须建立贸易品管理程序机制。 | 总经办 | 郑玉龙 |  | A | 贸易品
78 | 2018-03-27 | 战情室 | 仓库搬迁至一楼，地面灰尘较大且仓库门较宽，须注意做好日常保洁工作。 | 增加仓库门帘。 | 供应链 | 林志博 |  | C | ALL
79 | 2018-03-28 | 每日立会 | PLC车间离职率高达49%，仍占三个车间最高，电话回访离职员工，20%的离职理由为车间胶水异味大，如何解决该问题？ | 生产部协同行政部对应。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | B | ALL
80 | 2018-03-28 | 每日立会 | F线生产10001客户Q180439迷你跳线，所用的插芯（台阶）研磨不良。 | 结合此前尾纤组测试不良的插芯异常，跟进90101供方的分析结果。 | 品质部 | 刘健 |  | D | 跳线
81 | 2018-03-28 | 每日立会 | 外购 1*32 PLC 1500pcs，因来料检验空管脱落判退500pcs，后又判特采接收，截止到会议前，1500pcs尚未入库。 | 品质部主导跟进该批来料的处理结果及供方改善措施。 | 品质部 | 刘健 |  | D | PLC
82 | 2018-03-29 | 战情室 | 1.2 鉴于目前新供应商引入的流程管控缺失，未能严格执行样品→小批量→批量，而从样品通过后直接批量采购，为规避质量风险，须制定更详细的新供应商引进管控规范。 1.2 同步设定新供应商评估资料清单。 | 供应链主导对应。 | 供应链 | 林志博 |  | A | ALL
83 | 2018-03-29 | 战情室 | 今日立会提出的外购PLC产品外观上与我司自制的不一致。 | 后续由我司提供自制成品给供应商作为样板。 | 供应链 | 林志博 |  | B | ALL
84 | 2018-03-30 | 每日立会 | WDM车间提出，20001客供片已从产线退回仓库。 | 仓库须建立退料清单，退料提醒机制。 | 供应链 | 林志博 |  | C | WDM
85 | 2018-03-30 | 每日立会 | PLC车间提出自动调光机的配件未齐备，已申购。 | 追踪自动调光机的运行状况、产能、效率等，汇整运行报告。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | B | PLC
86 | 2018-03-30 | 每日立会 | 10001客户投诉Q180200 尾纤+适配器组合IL不良和测试不稳定。 | 品质部主导分析失效原因，快速响应客户，先行回复初步调查的可能原因，再作进一步分析。 | 品质部 | 刘健 |  | D | 跳线
87 | 2018-03-30 | 每日立会 | F线迷你分支，使用90101插芯 97pcs，1pcs不良，使用90109插芯96pcs，2pcs不良。 | 加大投入量，统计不良率。 | 生产部 | 何湘陵 |  | D | 跳线
88 | 2018-03-30 | 每日立会 | 90206供应商的MPO光纤头来料与图纸不一致。 | 采购部主导对应。 | 供应链 | 汪雄飞 |  | D | 跳线
89 | 2018-03-30 | 战情室 | WDM产能规划：PMC已回复20001客户产能需求，计划4月产能1.7万个，5月2万个，6月2.5万个。 | 启动开发WDM外协厂商，至少两家，目标：4月底通过样品验证（我司验证特殊项目：如高温高压）。 自制产能：按照目前人员招聘进度，预计4月中旬实现10条Cell正常生产，另可改造CWDM产线增加至12条Cell，届时月产能可达到4万个。 | 供应链 | 林志博 |  | A | WDM
90 | 2018-03-30 | 战情室 | 按PLC车间目前的状况，自制产能在短时间内不会有大幅度提高（视Cell布局调整后的情况）。 | 须加大外购产能份额至60%~70%，因此外购PLC质量管控须同步加强。 | 供应链 | 林志博 |  | B | PLC
91 | 2018-03-30 | 战情室 | 10001客户3月初的投诉尚未回复报告，今天接收到新客诉。 | 自即日起，对客诉须快速回应，可提供初步的原因分析报告，后续再继续完善至提供终版报告。 | 品质部 | 刘健 |  | A | ALL
92 | 2018-03-30 | 战情室 | PLC 2*2芯片，供方标准与我司标准不一致： | 由工程部主导，梳理关键物料的供方标准与我司标准是否一致，对比客户、供方以及我司内部规格。先从芯片开始，品质部与采购部协同。 | 工程部 | 刘升初 |  | B | ALL
93 | 2018-04-02 | 每日立会 | PLC使用90301供应商的2*2芯片，参数无法调下，不良率60%，原因为芯片规格是3.9，而订单订单规格为4.0 2人共产出80PCS/天，PMC须确认是否将影响出货计划。 | 供应链主导对应，核查提供给供方的规格。 | 供应链 | 汪主管 |  | D | PLC
94 | 2018-04-02 | 每日立会 | 外购1*4PLC，来料 检验发现排纤错误（颜色顺序错误），因后续外购PLC量加大，质量防控须更严格。 | 供方须以我司图纸为标准，杜绝以供方其他客户的产品为参照标准。 IQC做好封样，用作来料检验参照。 | 供应链 | 汪主管 |  | D | PLC
95 | 2018-04-02 | 每日立会 | 鉴于PLC使用90301供应商的2*2芯片规格与我司内部规格、客户规格不一致，须重新梳理芯片规格。 | 由采购部收集供方不同等级的规格，以及对应的价格，提供给工程部核对客户规格。 | 供应链 | 汪主管 |  | D | PLC
96 | 2018-04-02 | 战情室 | 厂区院内空地区域现堆放大量物品，部分为仓库呆滞物料（光缆），需要清理，用以包装堆放成品。 | 供应链主导对应。 | 供应链 | 林志博 |  | C | ALL
97 | 2018-04-02 | 战情室 | 仓库搬迁过程整理出一些呆滞光缆、尾数光缆，现已更换胶袋封存，空置出的货架可存放其他物品。呆滞光缆、尾数光缆清理。 | 供应链主导对应。 | 供应链 | 林志博 |  | C | ALL
98 | 2018-04-02 | 战情室 | 供应商送样规则制定。 | 供应链主导对应。 | 供应链 | 林志博 |  | C | ALL
99 | 2018-04-02 | 战情室 | AOC跳线降本进度：光缆降本要求较难实现，需要确认光缆规格。 | 工程部主导对应。 | 工程部 | 刘升初 |  | B | 跳线
100 | 2018-04-03 | 每日立会 | 来料异常：90604供方的光缆颜色符合我司色卡标准，但90601的则不符，来料检验须与库存光缆比对。 | 特采项目另议。 | 品质部 | 刘健 |  | D | 跳线
101 | 2018-04-03 | 每日立会 | 90227供方的快速连接器，昨日来料检验发现存在IL测试不良，端面划痕，至今仍未与供方达成一致意见，供方回复其产品无异常，采购部尚未回复交期。 | 采购部主导对应，如供方需要，我司可将不良品寄给其分析。 | 供应链 | 汪主管 |  | D | 贸易品
102 | 2018-04-03 | 战情室 | 90108供方高层今天到访我司，提出插芯凸出长度及孔径的规格是否能标准化？ | 将由供方提供插芯凸出长度的行业标准，待我司确认后再确认是否送样验证。目前该供方的插芯孔径偏小，改善送样20000pcs验证。 | 供应链 | 林志博 |  | D | 跳线
103 | 2018-04-03 | 战情室 | 目前公司的芯片样品验证：通常以大通道的验证结果为参照，对小通道芯片不再另行验证。 | 后续，小通道验证可免去可靠性验证，但参数等规格须确认。 | 工程部 | 刘升初 |  | C | PLC
104 | 2018-04-03 | 战情室 | 目前新开发供应商较多，关注新供方样品验证的有序性，避免紧急验证的结果不符实际情况，工程部将样品验证进度清单与采购部共享。 | 工程部主导对应。 | 工程部 | 刘升初 |  | B | ALL
105 | 2018-04-04 | 每日立会 | 昨日搬动PLC自动调光机到PLC车间后发现，传感器出现故障，要寄回供方维修。 | 传感器在日常使用中较易出现异常，工程部与供方联络时莫透露是搬动后出现故障的信息，采购部与供方确认修复时间。 | 工程部 | 刘升初 |  | B | PLC
106 | 2018-04-04 | 每日立会 | 10001客户订单Q180183外购PLC 裂纤 IL不良，内部按照工程提供的筛选方法，效果不理想，空管弯曲异常。 | 品质部主导跟进供方返工的结果，同时跟进内部筛选出的成品如何处理？（生产反馈接到品质送检指令） | 品质部 | 刘健 |  | B | PLC
107 | 2018-04-04 | 每日立会 | 10001客户 2*2订单用于生产FA的V槽+盖板，经IE复核新旧材料仅影响FA组装工时，对FA整体效率影响约4%。生产反馈组装单站不良率14%。 | IE建议后续生产可尝试借用放大镜操作。 | 工程部 | 刘升初 |  | C | PLC
108 | 2018-04-08 | 每日立会 | FA制程更换了不同批次的研磨粉后出现异常，不良率5%，目前正在试用仓库原批次的研磨粉。 | 品质部主导对应。 | 品质部 | 刘健 |  | D | PLC
109 | 2018-04-08 | 每日立会 | PLC车间提出，FA所需扭力批，申购规格为1.5，但实际到货仓库的规格是2.0，现只有一个适用的扭力批库存量了。 | 采购部主导核查下单规格。 | 供应链 | 汪主管 |  | D | PLC
110 | 2018-04-08 | 每日立会 | PLC第一个Cell已搭建完成。 | 形成每天以邮件形式汇报Cell运作情况的机制。 | 生产部 | 王主管 |  | C | PLC
111 | 2018-04-08 | 每日立会 | 自制1*4苹果盒到跳线车间加头，128pcs中有48pcs回损不良。 | 品质部主导工程、生产协同分析。 | 品质部 | 刘健 |  | D | PLC
112 | 2018-04-08 | 每日立会 | 10001客户抱怨其客户抱怨12色尾纤组中的橙色光缆，2017年的光缆相比2016年的颜色偏深，类似红色。 | 品质部主导对应。 | 品质部 | 刘健 |  | D | 跳线
113 | 2018-04-08 | 战情室 | 于10001客户投诉0.9光缆色差，现行光缆颜色标准是一个光缆颜色对应一个色号。 | 对浅色系颜色定义一个色号范围，而不是一个色号，先从橙色与灰色光缆进行。 采购部协同整理供方光缆色系，对于颜色对比我司标准偏深的光缆，可转向其他供方购买。 | 工程部 | 刘升初 |  | B | 跳线
114 | 2018-04-08 | 战情室 | FA申购扭力批型号错误的原因需要进一步调查清楚，核查料号与规格关联是否正确，进而梳理直接与非直接生产物料的申购流程。 | 供应链主导对应。 | 供应链 | 林志博 |  | B | PLC
115 | 2018-04-08 | 战情室 | PLC车间裁缆机需整合到一楼裁缆区域，需要仓库划分空间。 | 生产部主导对应。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | B | PLC
116 | 2018-04-08 | 战情室 | 供应链提出，外协订单的物料应是外发主要物料即可，现出现有外发包装箱、泡泡袋等包材。与会人员提出，外发订单产品是回厂包装后才出货，我司无需提供包装箱。供应链进一步核实。 | 供应链主导对应。 | 供应链 | 林志博 |  | C | ALL
117 | 2018-04-09 | 每日立会 | 公司现有3台喷码机，但其中两台存在故障，工程部正在跟进维修，生产订单急需使用；号码机亦只有一台可用。 | 工程部主导对应，此前已立项：整理所有设备的运行状态。 | 工程部 | 刘升初 |  | C | ALL
118 | 2018-04-09 | 每日立会 | 20001客户的8-1*2 模块，已贴好大约100张通道标签，但过程中发现标签掉色，须返工。掉色原因为碳带质量，调高浓度后有所改善。 | 后续须增加送检环节，由生产部与品质部协同。 | 生产部 | 邓彬 |  | B | WDM
119 | 2018-04-09 | 每日立会 | 20001客户300多个模块将完工，因客户未通知出货，预计还需在我司存放一个月时间，是否继续生产？ | 继续生产，但因刚完成搬迁的仓库环境不适宜存放该成品，固定车间位置存放。 | 生产部 | 邓彬 |  | B | WDM
120 | 2018-04-09 | 每日立会 | 10135客户订单机架来料规格不符，但来料检验未发现导致上线使用，现特采使用，后续规格如何执行？ | 由工程部售前确认图纸规格。 | 工程部 | 刘升初 |  | C | 跳线
121 | 2018-04-09 | 每日立会 | PLC车间实际产能距离计划产能将近50%，而外购厂商的产品频频出现质量问题，目前多个订单交期已延误。 | PMC另行组织会议立项解决。 | 供应链 | 林泽霞 |  | B | PLC
122 | 2018-04-09 | 战情室 | PLC产能提升： 跟催自动调光设备维修进度；调光人员补充；调光激励制度建立。 | 生产部主导对应。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | C | PLC
123 | 2018-04-10 | 每日立会 | PLC车间提出，目前为返修不良品应对出货耗费大量的人力，班组长精力主要围绕在此项工作上。是否可给予订单一定的损耗率？ | 生产部提出损耗比例，PMC列出排产损耗比例，另行召开会议讨论。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | B | PLC
124 | 2018-04-10 | 每日立会 | 由扭力批规格申购错误引申：后续生产辅助工具类由生产部申购，工程部审核；生产部提出，现有规定实施，原规定则不再适用，为避免邮件/口头内容日后被遗忘，该规定是否纳入工程部设备管理程序文件？ | 针对生产辅助工具类、耗材等，目前的申购、管理流程较为混乱，须完善。列入战情室会议讨论。 | 总经办 | 郑玉龙 |  | A | ALL
125 | 2018-04-10 | 每日立会 | 3月份质量报表品质部已制定出，各车间须重点关注重复发生的低级错误，4月份目标：低级错误次数减少。 | 生产部主导对应。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | C | ALL
126 | 2018-04-10 | 每日立会 | 近日外购PLC质量异常，我司的工时损失是否有转嫁供方？ | 品质部IQC主导对应，采购部协同：供方物料来料异常的扣款落实，现有操作是从SQE开出《扣款通知单》，存在一定的流程缺陷，变更《扣款通知单》表格，删除会签各部门一栏，并由采购开出《扣款通知单》，从10011客户投诉光纤头订单开始执行，统计工时损失及补货给客户的物流费用向供应商索赔。 | 品质部 | 刘健 |  | B | PLC
127 | 2018-04-10 | 战情室 | 20008客户投诉规格问题，但各与会总监、总经办皆未接收到相关信息。 | 由总经办规范客诉通知发送的要求。 | 总经办 | 陈东梅 |  | A | ALL
128 | 2018-04-10 | 战情室 | 20001客户对现有产能规划不满意。 | 在原基础上回复客户预计可提前至4月底满足20000pcs的产能，内部加快WDM外购供方的开发，工程部配合样品验证工作。 | 供应链 | 林志博 |  | B | WDM
129 | 2018-04-11 | 每日立会 | WDM车间提出，现有模块订单型号多，但标准未齐全。 | 由IE主导对应。 | IE部 | 肖小龙 | 2018-04-22 | B | WDM | C
130 | 2018-04-11 | 每日立会 | 研发告知此前生产的CCWDM产品因胶水异常不能出货，这些产品用作训练员工。 | 新胶水回厂后安排1~2个员工生产； 可靠性实验继续跟进。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | B | WDM
131 | 2018-04-11 | 每日立会 | 自制PLC器件加头回损不良6%，品质部目前在跟进，验证改善方法是否有效。 | 品质部继续追踪。 | 品质部 | 刘健 |  | B | PLC
132 | 2018-04-11 | 战情室 | 客户投诉的追责问题：后续对于可控的问题，造成批量性质量异常，将根据损失对责任人员采取扣分或扣款的处罚方式。对于不可控的问题，不予以处罚，但须立项改善。各部门对于错误惩罚请主动上报。 | 品质部主导对应。 | 品质部 | 郑玉龙 |  | A | ALL
133 | 2018-04-11 | 战情室 | 新供方的0.9 光缆样品已验证通过，可先用小客户订单进行小批量验证，但需要定义小批量的数量及连续试用的批数通过后，才可批量购买。但目前ERP系统中没有控制小批量的机制，需要请IE协助。 | 由IE在ERP系统中设定AVL状态。 | IE部 | 肖小龙 | 2018-09-20 | B | ALL | O | AVL是针对供应商，ERP需要针对APL控制，即针对每个料号控制采购批量，此部份需要SCM系统开发。
134 | 2018-04-11 | 战情室 | 市场部客服人员反馈，我司自制10001客户的PLC产品经常出现尺寸偏短的情况而需要客服与客户沟通是否能够特采。 | 后续该类异常杜绝直接由品质部联络市场部客服人员咨询客户意见。须先由内部高层决策，无法定夺时再知会市场部咨询客户意见。 由品质部统计具体尺寸偏短的历史数据，工程部立项提升产品良率以及返修率。 | 品质部 | 刘健 |  | B | PLC
135 | 2018-04-11 | 战情室 | 市场部反馈10001客户分支跳线的主线光缆与分支光缆存在色差，品质部告知是否能与客户沟通特采。鉴于近日频现光缆色差的问题，工程部已重新定义光缆色号标准。但仍无法避免不同供应商的光缆存在色差。 | 由仓库对不同供应商的光缆进行区分管理（颜色管理）。 | 供应链 | 林志博 |  | C | ALL
136 | 2018-04-12 | 每日立会 | 90227供方的快速连接器，来料连续3批次不良，如何应对？ | 立会后另行召开会议。 | 供应链 | 林志博 |  | D | 贸易品
137 | 2018-04-12 | 每日立会 | 因人员补充延迟，WDM车间4月新员工较多，每条Cell的人员至少30%是新员工，现双纤调节岗位成为瓶颈岗位。 | 生产部主导对应。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | C | WDM
138 | 2018-04-12 | 每日立会 | DWDM产线其中一个工位回损测试不良，转移至其他工位测试通过，目前生产部在跟进。 | 生产部主导对应，如需要其他部门协助及时反馈。 | 生产部 | 邓彬 |  | D | WDM
139 | 2018-04-12 | 每日立会 | PLC生产8-1*2，制程发现溢胶，统计40个，近50%不良，流入跳线车间的部分将返回PLC返工，目前变更点胶方式有所改善。 | 生产部主导对应。 | 生产部 | 王志猛 |  | D | PLC
140 | 2018-04-12 | 战情室 | 10003客户的光缆订单，来料检验发现印字错误，印多一个括号（）。查看图纸描述，印字内容为了说明在旁边增加了括号，易导致出错。 | 由工程部删除该说明，增加一个范例说明。 | 工程部 | 刘升初 |  | D | 跳线
141 | 2018-04-12 | 战情室 | 20008客户反馈 MTP跳线存在端面为椭圆形及端面脏污，要求退回我司返修。客户此前未提供端检仪倍数标准，我司采用400倍，现客户要求200倍&400倍端面检测。 | 工程回复此批先给客户返工，后续更新规格提供给业务重新报价。 | 工程部 | 刘升初 |  | D | 跳线
142 | 2018-04-12 | 战情室 | 从为提升PLC产能的激励策略引申：可制定鼓励老员工转移至关键岗位的激励策略；检讨瓶颈岗位的绩效考核基数。 | 生产部主导对应。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | C | ALL
143 | 2018-04-12 | 战情室 | 20001客户的AOC暂停出货已有一个月的时间，目前工厂内部暂停生产，须做好2万条成品的存放防护，以防出现端面异常。 | 4月13日到现场查看，再决定存放区域。 | 供应链 | 林志博 |  | D | 跳线
144 | 2018-04-13 | 每日立会 | 10049客户的PLCQ180370 订单计划今天出货，但由于外购品&制程不良超过损耗率，产出数量未能满足出货需求。拖迟至明天出货。 | 由品质部汇总不良品异常状况，PMC主导工程、品质确认是否可特采放行。 | 供应链 | 林泽霞 |  | D | PLC
145 | 2018-04-13 | 每日立会 | 跳线车间反馈G线生产10102客户MPO迷你跳线，测试不良。 | 品质部主导跟进，工程部协同分析。 | 品质部 | 刘健 |  | D | 跳线
146 | 2018-04-13 | 战情室 | 10001客户跳线订单是否能外发给91109生产？ | 由供应链请示总经理，如批准，由PMC提供产品类型给工程部主导工艺指导及培训。 | 供应链 | 林志博 |  | A | 跳线
147 | 2018-04-13 | 战情室 | 跳线扩线原计划4月、5月分别扩增一条产线，现由于产能不足，5月扩线计划是否可提前至4月？ | 工程部主导确认设备资源。 | 工程部 | 刘升初 |  | A | ALL
148 | 2018-04-13 | 战情室 | 二楼车间施工进度，原计划下周一可投入使用，目前施工进度落后计划3天，下周三才能完成。 | 孔总监主导对应。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | A | ALL
149 | 2018-04-13 | 战情室 | 市场部反馈目前特殊规格产品报价，采购部的物料价格未按照流程规定提供给采购部谭主管，而直接发送给市场部经理。 | 后续按照报价流程执行。 | 供应链 | 林志博 |  | C | ALL
150 | 2018-04-13 | 战情室 | 新购PLC自动调光平台摆放的区域规划以及工作台等资源准备。 |  | 工程部 | 刘升初 |  | C | PLC
151 | 2018-04-14 | 每日立会 | PLC 昨日生产2*2 （435订单），其中600pcs须重新更换钢管标签，原因为生产前没有提供标签规格，贴完标签后工程部告知贴另一规格标签。返工过程造成断纤等异常须返修。 | 该订单已延期一次，今天须出货。工程部主导标签返工方式，生产加紧返工进度。 | 工程部 | 刘升初 |  | D | PLC
152 | 2018-04-14 | 每日立会 | 外购PLC 1*32模块不良率约10%，要求90309供方按10%的不良率补货给我司，跟催供方改善，该供方来料不良影响跳线5条产线的生产效率。 | 采购部主导对应，供方已提供到访我司解决此问题的计划。 | 供应链 | 林志博 |  | B | PLC
153 | 2018-04-14 | 每日立会 | 90108供方插芯堵孔异常后重新送样20000pcs插芯，该批次插芯安排试用在10001客户迷你分支跳线及12尾纤订单上。 | 工程部主导对应。 | 工程部 | 刘升初 |  | D | 跳线
154 | 2018-04-14 | 战情室 | 生产部反馈近日晚上仓库无人值班，无法领料。 | 仓库核实晚班值班制度的执行情况（有晚班值班安排）。 | 供应链 | 林志博 |  | C | ALL
155 | 2018-04-16 | 每日立会 | WDM车间提出，Y180098 LG盒子制程回损不良，14/15不良，初步怀疑是来料耦合器不良。 | 品质部主导工程部、生产部处理。 | 品质部 | 刘健 |  | D | WDM
156 | 2018-04-16 | 每日立会 | WDM车间提出，Y180141测光斑不良，19号将出货400pcs，如不能及时解决，将影响出货计划。 | 工程部主导跟进。 | 工程部 | 刘升初 |  | D | WDM
157 | 2018-04-16 | 每日立会 | 跳线车间提出，外协跳线回厂包装目前未纳入到出货计划中管控，不利于生产整体管控生产排程及出货计划。 | 由IE核实外协跳线回厂包装的标准工时并提供给PMC，PMC提供出货计划给生产部。 | 供应链 | 林泽霞 |  | B | 跳线
158 | 2018-04-17 | 每日立会 | 10013客户600个2*2PLC，Q180435订单为第一次生产，制程中出现芯片不良。 | 品质部协同统计不良现象及不良率等资料，工程部主导组织召开总结会议。 | 工程部 | 刘升初 |  | D | PLC
159 | 2018-04-17 | 每日立会 | WDM车间提出，车间存在生产订单已下单，领取订单物料后，才发现对应的文件尚未配备齐全或更新给到产线。 | 下发订单评审时，签字环节须同步准备相关的文件资料。 有新信息或变更信息时，工程、品质须检查变化点是否存在异常。 | 工程部 | 刘升初 |  | B | WDM
160 | 2018-04-17 | 每日立会 | 跳线车间提出，裁缆过程发现90605供方的钢铠光缆米标不准确。 | 品质部IQC主导对应。 | 品质部 | 刘健 |  | D | 跳线
161 | 2018-04-17 | 每日立会 | 跳线车间提出，G线E2000研磨盘使用过程不顺畅。 | 工程部主导对应。 | 工程部 | 马巍 |  |  | 跳线
162 | 2018-04-17 | 每日立会 | J线暂停AOC跳线生产后，转投10001客户跳线订单，生产效率已连续三天较低。 | 生产部主导对应。 | 生产部 | 何湘陵 |  | D | 跳线
163 | 2018-04-17 | 战情室 | 客户规格的变化差异在售前阶段须被识别出来并起到提醒后段生产、品质人员的功能。 | 工程部主导对应。 | 工程部 | 刘升初 |  | C | ALL
164 | 2018-04-17 | 战情室 | 组织人员编制及现有人数每月更新，出现大异动时须及时更新，建立人员出勤异常月报、员工异动动态监控反馈机制。 | 行政部主导对应。 | 行政部 | 付先锋 |  | C | ALL
165 | 2018-04-17 | 战情室 | 提供员工衣、食、住、行、育、乐各方面的现状及改善计划报告。 | 行政部主导对应。 | 行政部 | 付先锋 |  | C | ALL
166 | 2018-04-17 | 战情室 | 3月以来交期达成下降，近期市场部反馈交期延误较多，由PMC建立出货延迟预警机制。 | 供应链主导对应。 | 供应链 | 林志博 |  | C | ALL
167 | 2018-04-18 | 每日立会 | PMC提出，跳线车间制程反馈无尘纸使用过程易刮花端面，近日来料连续更换批次，新供方送样3次NG，本周将面临无库存可用。 | 品质部协同工程部建立可量化标准，采购部调用新批次无尘纸回厂。 | 品质部 | 刘健 |  | D | 跳线
168 | 2018-04-18 | 战情室 | 10001客户新增4万pcs2*2订单，生产部须提供预计何时能实现1000pcs/天的产能计划？ | 鉴于目前产能高度紧张，为满足交期，安排自动调光晚班，晚班补贴可参照原WDM晚班补贴制度。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | C | PLC
169 | 2018-04-18 | 战情室 | PLC Cell 布线计划于4月28日~5月1日进行，3台新自动调光设备将于4月30日回厂，考虑到设备先回厂有利于布线方案实施，同时PMC提出排产计划中只安排放假一天，故布线期间产线停产将严重影响生产计划，且目前人员补充不足，Cell布线后如人员不足是否对产能的影响更大？外购供方开发进度是否能顺利以补充内部产能不足？综上考虑，须组织IE、PMC等部门于明天内另行组织会议讨论。 | 生产部主导对应。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | B | PLC
170 | 2018-04-19 | 每日立会 | 出货延误及预警信息完善： 延误原因区分外部原因及内部原因，外部原因区分外协供方与原材料供方。明确权责追踪单位，工程部细分至PE/售前技术。 | 各权责单位须对本单位导致出货延误或预警延误的原因作追踪改善，各部门协作一致保障交期达成。 | 供应链 | 林泽霞 |  | C | ALL
171 | 2018-04-19 | 每日立会 | WDM车间提出，DWDM订单将面临断单，产线无订单投产，员工无事可做。 | PMC主导跟催市场部业务员。 | 供应链 | 林泽霞 |  | B | WDM
172 | 2018-04-19 | 每日立会 | 工程部已根据采购部收集供方的芯片规格重新整理我司芯片规格，现已受控发行。 | 采购部将我司最新芯片规格提供给各供方，并对比不同供方不同等级芯片的价格差异。 | 供应链 | 林志博 |  | B | PLC
173 | 2018-04-19 | 每日立会 | 跳线车间各线间的UPPH差异较大，该数值已按标准产品经过转换。 | 由IE核查UPPH的计算方法，是否已包含无效工时。 | IE部 | 肖小龙 | 2018-04-19 | B | 跳线 | C
174 | 2018-04-19 | 每日立会 | 跳线车间提出B线生产测试线，研磨盘及调点出现异常，PMC提出该测试线规格要求比我司内部使用的要求宽松，制程是否自行加严标准？ | 工程部主导对应研磨盘确认及调点规格是否自行加严。 | 工程部 | 马巍 |  | C | 跳线
175 | 2018-04-19 | 每日立会 | 昨日已完成J线搬迁，该区域后续用作办公室，可启动施工。 | 行政部主导对应。 | 行政部 | 付先锋 |  | A | ALL
176 | 2018-04-19 | 战情室 | 生产部提出，目前PMC没有提供外贸品及外协品回厂后的加工计划，不利于生产秩序，目前工程部亦没有各类外贸品回厂后的加工方式。 | 先由生产部统计现行各类外贸品回厂后的加工方式，并标注哪些加工方式是无需进行的。 | 生产部 | 何湘陵 |  | B | 跳线
177 | 2018-04-20 | 每日立会 | WDM工程提出，探头治具已到交货时间才反馈供方无法生产。近期较多工装夹具交期延迟。 | 采购部主导对应。 | 供应链 | 林志博 |  | B | ALL
178 | 2018-04-20 | 每日立会 | PLC车间提出，FA组装所需的胶水已无库存。 | PMC主导对应（今天将到一批经验证的新规格胶水，会主导发放变更后可使用）。 | 供应链 | 林泽霞 |  | B | PLC
179 | 2018-04-20 | 每日立会 | 品质提出，PLC制程发现光缆不符、器件SN与报告SN不一致等低级质量问题。生产回复为人员操作失误导致。 | 生产部主导对应。 | 生产部 | 王志猛 |  | C | PLC
180 | 2018-04-20 | 每日立会 | PLC车间提出，制程发现2*16盒子不符规格，要求两个孔，实际一个孔，已协调向供方调新批次盒子，但我司须承担运费。 | 品质部主导对应，BOM规格错误or供方来料错误。（工程规格错误） | 品质部 | 刘健 |  | D | PLC
181 | 2018-04-21 | 每日立会 | 出货延误及预警信息完善： 4月20日7个订单交期延误，其中4单为供方供料延误导致。 | 近日外协及外购供方质量、交期异常较多，采购部须要求供方提供交期预警机制，改变到最后一刻才告知无法达成交期的局面。 | 供应链 | 林志博 |  | C | ALL
182 | 2018-04-21 | 每日立会 | 跳线制程反馈3.0空管异常，但品质部截止到会议前未接收到异常信息。 | 品质部主导对应。 | 品质部 | 刘健 |  | D | 跳线
183 | 2018-04-23 | 每日立会 | PLC车间测试回损与跳线车间测试存在3dB的差异。 | 品质部与工程部协同确认。 | 品质部 | 刘健 |  | B | ALL
184 | 2018-04-23 | 每日立会 | 快速连接器来料检验端面100%不良，性能1/6不良，须再次召开MRB会议。 | PMC主导对应。 | 供应链 | 林泽霞 |  | D | 贸易品
185 | 2018-04-23 | 每日立会 | D线生产500组12色尾纤，IL要求小于0.2，须调点，投两次首件不合率分别为10%，12%。提出是否可用康宁纤。PMC提出，目前我司生产该类性能要求的产品，不良率较高。 | 品质部主导跟进，工程部协助分析。 | 工程部 | 马巍 |  | D | 跳线
186 | 2018-04-23 | 每日立会 | C线生产500组SC/APC产品，端面良率仅70%。 | 工程部主导固定研磨机及研磨盘配套。 | 工程部 | 马巍 |  | D | 跳线
187 | 2018-04-23 | 战情室 | 自动调光机产能起伏不定的原因分析，工程部初步确认为调光角度需要一定经验，目前尚不确定是否与产品规格有关。 | 工程部主导对应。 | 工程部 | 关天浩 |  | B | PLC
188 | 2018-04-23 | 战情室 | 光纤头已有外发，但公司内部组装人员还有19人，除自动组装外，其余手动组装订单是否可外发，将人员安排到产线上。 | 生产部主导对应。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | C | 跳线
189 | 2018-04-23 | 战情室 | 一楼包装区域5S待加强，地板脏污。改善外协产品回厂进入包装区域的方式。 | 生产部主导对应。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | C | ALL
190 | 2018-04-23 | 战情室 | 仓库5S及雨棚、快速卷帘门安装进度。 | 供应链主导对应。 | 供应链 | 林志博 |  | C | ALL
191 | 2018-04-25 | 每日立会 | 出货延误及预警： 10119客户Q180254 58万光纤头因生产超耗散件超过标准量，临时通知PMC紧急调料可能导致交期延误。类似此类大额订单的物料超量超耗需紧急调料的情况经常发生。 | 生产部主导对应调查原因，于战情室会议提报。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | D | 跳线
192 | 2018-04-25 | 每日立会 | 昨日调光产能820pcs，已安排自动调光晚班，但今天凌晨一点左右车间突然停电，今天保安反馈是开关跳闸，具体原因未知。 | 生产部主导反馈行政部。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | D | PLC
193 | 2018-04-25 | 每日立会 | 快速连接器已外发给91125，按照会议要求，我司品质人员每天须现场巡检两次。品质部回复已按照会议要求安排。 | 品质部主导统计该外协供方质量数据。 | 品质部 | 刘健 |  | C | 贸易品
194 | 2018-04-25 | 战情室 | 将放置闲置设备的房间清理出来作为设备管理部的办公室。 | 王总监主导对应。 | 设备部 | 王以安 |  | C | ALL
195 | 2018-04-25 | 战情室 | 王总监提出呆滞物料消耗该如何操作的问题。此前我司已规定消耗流程，但缺乏呆滞物料使用逻辑，由王总监建立呆滞物料规格使用准则，可先从量大的呆滞关键物料着手建立。 | 王总监主导对应。 | 设备部 | 王以安 |  | B | ALL
196 | 2018-04-25 | 战情室 | 10001客户降本进度：目前从IE、工程与财务的沟通反馈中发现，财务的标准工时没有及时更新，双方信息不一致。 | 运营部门已安排由IE统一核实现行标准工时，同步建立标准工时建立与更新的制度。 | IE部 | 肖小龙 | 2018-05-21 | B | ALL | C | ERP系统标准6月份开始由IE维护
197 | 2018-04-25 | 战情室 | 从10119客户Q180254 58万光纤头订单延伸：大订单按项数滚动生产，到清尾时才能统计物料使用情况，不能及时发现是否缺料。 | PMC将会协同生产部平衡生产计划与产线操作，对大订单切割为小工单，一单一结。 | 供应链 | 林泽霞 |  | B | ALL
198 | 2018-04-25 | 战情室 | 包装后段整合到SCM项目进度：定于4月26日下午14:00召开专题会议。 | 孔总监主导对应。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | B | ALL
199 | 2018-04-26 | 每日立会 | 出货延误： 10049客户2*32 LGX铝盒样品单昨日出货延误，因包装过程发现空管脱落，现在返修中。 | 工程部协同确认返修品质量状况。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | D | PLC
200 | 2018-04-26 | 每日立会 | 出货预警： 27日&28日出货预警共8项，重点提醒其中10112客户PLC 盒式 2x16订单因质量异常须返修。 | 生产部主导对应。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | D | PLC
201 | 2018-04-26 | 每日立会 | 生产部提出，类似12色尾纤、苹果盒、光纤头等量大的订单，产线按项数结单存在缺料无法超耗的情况。 | 昨日战情室会议已讨论，由生产主导，PMC配合，将会平衡生产计划与产线操作，对大订单切割为小工单。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | B | ALL
202 | 2018-04-26 | 每日立会 | 为优化跳线订单结构，统计产品分散且订单数量少的跳线客户。 | PMC与总经办协同对应。 | 供应链 | 林泽霞 |  | B | ALL
203 | 2018-04-26 | 每日立会 | 收到市场部反馈，客户有意向下PLC产品大单，加紧跟进PLC外购供方开发进度。 | 采购部主导对应，可向南京新供方下500pcs小批量验证。 | 供应链 | 林志博 |  | C | PLC
204 | 2018-04-26 | 战情室 | 研发光纤头转移到PMC下单采购的现状：深圳采购只提供了成品料号给PMC，PMC须从成品料号中筛选出原材料并统计各项数量，占用PMC大量的工作时间，且PMC下单过程中，售前不断更改BOM规格，PMC又须重新统计数量，对PMC日常工作干扰非常大。 | 会议讨论：从不干扰PMC正常工作以及提高研发产品试产效率的目的出发，可安排专人负责此项工作。具体如何执行待明天专题会议再进一步讨论。 | 总经办 | 郑玉龙 |  | A | 研发新品
205 | 2018-04-26 | 战情室 | 采购工作划分为Sourcing与Buyer两部分，采购Sourcing部分划分给设备管理部，主要负责新物料、外贸新品的开发; 采购Buyer部分主要负责日常下单及交期追踪工作。 | Sourcing与Buyer人员工作职责内容通知到市场部、工程部等人员。 | 供应链 | 林志博 |  | C | ALL
206 | 2018-04-27 | 每日立会 | 出货延误： 昨日出货延误7单，其中5单为待客户通知出货，特别说明10008客户FWDM LGX模块与FWDM模块样品，因标签来料错误，没有及时处理，导致交期延误。 | 工程部主导对应。 | 工程部 | 刘升初 |  | D | WDM
207 | 2018-04-27 | 每日立会 | PLC微模制程出现20%回损不良，该产品使用的FA为呆滞库存返磨品。 | 临时解决措施：对库存FA质量重新确认一遍，由PMC提供库存清单。 解决对策：清理库存呆滞物料后统一确认须留存使用的呆滞物料质量。 | 品质部 | 刘健 |  | D | PLC
208 | 2018-04-27 | 每日立会 | 财务部昨天发出物料超耗异常清单，数据显示多项物料超耗率较大。 | 生产部回复超耗异常原因。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | C | WDM
209 | 2018-04-27 | 每日立会 | WDM车间模块无新订单下单，要将员工调配至其它岗位。 | PMC主导与业务确认客户订单状况，知会其如客户无新订单下单，工厂将会将员工调配到其它岗位。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | C | WDM
210 | 2018-04-27 | 战情室 | 工程部提出，已受控的作业指导书增发，因需要彩印，每增加一份须重新会签各部门，耗时耗力。 | 临时解决措施：采用电子签名形式。 长期解决措施：由工程部主导，IE协助评估，建立查看电子文档的示范线，采用平板电脑形式替代纸档形式。 | 工程部 | 刘升初 |  | C | ALL
211 | 2018-05-03 | 每日立会 | 跳线车间提出，自制1*64加头回损不良影响生产效率及产出。（品质部已发出统计数据，不良率约6%，不良现象集中于个别员工生产的产品） | 生产部主导对应。回复跳线车间改善的时间节点，从第几项开始已有改善。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | C | PLC
212 | 2018-05-03 | 每日立会 | 跳线反馈，J线上线使用光缆发现色差，但裁缆时IPQC已发现并判定可使用。 | 品质部主导对应。 | 品质部 | 张丽 |  | D | 跳线
213 | 2018-05-03 | 每日立会 | 工程部提出90301供方送样2*2及1*64样品的数量太少，各2个，需要供方追加样品数量。另未对样品进行可靠性实验前发现空管存在折痕，告知供方改善。 | 采购部主导对应。 | 供应链 | 汪雄飞 |  | C | PLC
214 | 2018-05-03 | 战情室 | WDM总产能保留1.5万/月，将富余人员优先转移至跳线车间，制定员工转岗奖励措施。 PMC协同统计现有订单状况，配合生产确定人员转移时间。 | 生产部主导对应。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | B | ALL
215 | 2018-05-03 | 战情室 | 采购部主导与91109供方协商扩产事宜。 | 供应链主导对应。 | 供应链 | 林志博 |  | C | 委外加工
216 | 2018-05-03 | 战情室 | 20006客户模块订单可正常接单, 20042客户AOC订单可继续接（但需要对物料进行调整（财务主导））。 | 供应链主导对应。 | 供应链 | 林泽霞 |  | D | ALL
217 | 2018-05-03 | 战情室 | ATP由月统计方式转为周统计方式。 | 供应链主导对应。 | 供应链 | 林泽霞 |  | C | ALL
218 | 2018-05-04 | 每日立会 | 跳线车间提出，外购1*32 PLC回损不良异常，供方尚未改善；采购回复现有产品还是供方此前生产的，供方此前来访我司承诺为5月1日改善期限（4月18日会议记录第4点）。 品质部反馈，目前来料仍存在人为低级错误问题。 | 供应链主导对应跟催供方改善进度并回复生产部供方改善的时间节点，以利于生产投产计划调度，品质部协同统计来料不良数据。 | 供应链 | 林志博 |  | B | PLC
219 | 2018-05-04 | 每日立会 | 昨日调光产能830pcs，因其中一台自动调光机异常，昨晚无产出，今天已恢复使用。导致原因为员工操作失误，挂断多模光纤。是否可由我司工程部设计防呆装置或咨询设备供方解决方法。 | 设备管理部主导对应，联络咨询供方解决方法。 | 设备部 | 王以安 |  | D | ALL
220 | 2018-05-04 | 每日立会 | 跳线提出，12色裁缆因裁缆机的刀片出现异常而改用手动裁缆。工程回复除刀片异常外，压轮亦有问题，预计今天可修复使用。 | 设备管理部主导对应。 | 设备部 | 王以安 |  | D | ALL
221 | 2018-05-05 | 每日立会 | 出货预警： 10005客户Q180459 快速连接器，外发供应商发现缺少配件，我司采购部正向供应商要求补回。类似此类订单量大的外贸品，经常出现回厂后发现缺少配件的现象。 | 采购部主导对应。 | 供应链 | 林志博 |  | D | 贸易品
222 | 2018-05-05 | 每日立会 | 跳线车间制程反馈12色尾纤组所用的0.9光缆，橙色与紫色无法开剥，影响包装效率。PMC表示，如退回供应商，产线面临停产。 | 新光缆回厂前仍需使用此批光缆，供方承担我司工时损失；采购部跟催供方新批次光缆以及调用另一供方光缆。 | 供应链 | 汪雄飞 |  | D | 跳线
223 | 2018-05-05 | 每日立会 | WDM提出，20001客户客供片隔离度不良影响生产效率；该客供片不良的数据统计已由品质部提供给郑总。 | 由运营部门提供给市场部作为与客户商谈的内容之一。 | 总经办 | 郑玉龙 |  | A | WDM
224 | 2018-05-05 | 每日立会 | 3台新自动调光平台将于今天回厂，供方所派的培训安装人员今天也会到厂。 | 汇总现有的两台自动调光平台的异常问题，反馈给供方的培训安装人员，将问题一并解决。 | 工程部 | 刘升初 |  | B | PLC
225 | 2018-05-05 | 战情室 | PLC Cell外围走道仍堆积杂物，须清理，因沿用之前的工作台，搭建后发现工作台大小、高低不一，由车间内部协调，暂不申购新工作台。 | 生产部主导对应。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | C | PLC
226 | 2018-05-05 | 战情室 | 设备室清理速度须加快，前期先整理出设备清单，标识出各设备的处理方式，以加快设备处理进度。 | 设备管理部主导对应。 | 设备部 | 王以安 |  | C | ALL
227 | 2018-05-05 | 战情室 | PLC加头所使用的散件属库存呆滞物料，IQC检验漏检关键尺寸而上线使用，原因为原检验规范未标明关键尺寸，而检验人员亦不知此尺寸为关键尺寸。 | QE将修改检验规范，由工程部协助定义散件的关键尺寸。 | 品质部 | 刘健 |  | B | ALL
228 | 2018-05-05 | 战情室 | 近日小批量验证的新供方逐渐增加，为避免失控，由供应链整理APL状态总控制表，定期更新进度并发布。 | 供应链主导对应。 | 供应链 | 汪雄飞 |  | C | ALL
229 | 2018-05-07 | 每日立会 | 前段时间FA组装使用替代胶水，现发现产品发现胶量不足，当时制程未能发现该异常。 | 工程部、品质部、生产部协同胶水、工艺、员工操作等方面分析原因。 | 工程部 | 刘升初 |  | D | PLC
230 | 2018-05-07 | 每日立会 | PLC车间反馈现使用的2*2芯片调光不顺畅，是否为更换芯片供方后的到货批次？ | PLC车间提供芯片批次号给采购部，采购部核查芯片批次。 | 供应链 | 林志博 |  | D | PLC
231 | 2018-05-07 | 每日立会 | PLC加头所使用的尾柄偏小致3D不稳定，该尾柄属库存呆滞物料。IQC检验漏检关键尺寸而上线使用，原因为原检验规范未标明关键尺寸，而检验人员亦不知此尺寸为关键尺寸。 | QE将修改检验规范，由工程部协助定义散件的关键尺寸。 | 品质部 | 刘健 |  | D | ALL
232 | 2018-05-07 | 每日立会 | 跳线车间提出，样品线修复的测试线是否须送检品质？ | 工程部主导对应，会后组织专题讨论流程。 | 工程部 | 刘升初 |  | B | 跳线
233 | 2018-05-07 | 每日立会 | 跳线车间提出，目前没有足够的位置存放成品。PMC回应，5月10日10005客户的成品将出货22卡板，10001客户的成品也将于下周出货。 | 供应链主导对应，整顿现有区域的物品，腾出存放成品的区域。 | 供应链 | 林志博 |  | C | ALL
234 | 2018-05-07 | 战情室 | 20001客户的FWDM产品成本分析。 | 由工程部主导与财务部分析。 | 工程部 | 刘升初 |  | B | ALL
235 | 2018-05-07 | 战情室 | 清理出长期闲置不用的设备（非重型）及物品，搬移至现存放大型设备的租赁仓库；较少使用的物品如光缆等整理，搬移至新租赁的小仓库存放。 | 设备部主导对应。 | 设备部 | 王以安 |  | C | ALL
236 | 2018-05-08 | 每日立会 | 出货延误： 10049客户Q180659 ST跳线，制程出现测试异常导致重新生产，交期延误，原因为压接工装与铝环不匹配。产线昨日收到原物料变更通知，但物料变更起始时间点与该订单使用变更后物料的时间点不符。 | 工程部主导对应，变更通知的通知时效性及变更起始时间控制的问题了解，于今天下午战情室展开讨论。 （该客户此前未使用过此物料，因此不在变更范围。问题在于物料变更后，原工装与新物料不匹配，而售前未提前预知该变更给各相关部门。） | 工程部 | 刘升初 |  | C | 跳线
237 | 2018-05-08 | 每日立会 | 昨日调光产能1001pcs，所使用的外购FA为涂覆层裂而特采，但制程发现存在裂纤异常，产线正在统计不良率。 | 生产部提供不良率数据，品质部主导异常追踪。 | 品质部 | 刘健 |  | D | PLC
238 | 2018-05-08 | 每日立会 | 6端口设备已安装，但使用过程发现转轴及双纤准直器存在异常。 | 工程部主导对应。 | 工程部 | 刘升初 |  | D | WDM
239 | 2018-05-08 | 每日立会 | 品质反馈此前10001客户投诉的橙色光缆存在色差，颜色偏红；现制程使用的光缆又出现此种情况。 | 品质部主导对应，调查混合使用的原因，确定该光缆剩余的库存量。 | 品质部 | 刘健 |  | D | 跳线
240 | 2018-05-08 | 战情室 | 计划对跳线车间再扩增一条产线，至6月底将有17条产线。 | 由王总监协助统计现有设备数量及缺口设备数量。 | 设备部 | 王以安 |  | A | ALL
241 | 2018-05-08 | 战情室 | 售前技术团队目前无突出的改善项目，项目绩效评估无优势。目前从售前变更引发的异常亦较多。 | 建议从流程上优化，如完善变更点的管理。 | 工程部 | 刘升初 |  | C | ALL
242 | 2018-05-08 | 战情室 | 物料超耗异常，现行标准损耗范围及异常超耗都经过PMC签字超领物料。 | 后续将尝试从系统中设置超领类别：标准损耗范围内的超耗流程，异常超耗的流程及超耗原因的说明。 系统设置将依据工程部设定的《物料损耗标准清单》。 | IE部 | 肖小龙 | 2018-08-10 | B | ALL | O | 已完成开发ERP工单损耗报表，后续进一步完成异常处理流程。
243 | 2018-05-08 | 战情室 | 20001客户要求我司返工库存13000多条AOC产品一事，曝露出目前我司的返工流程有所缺失。 | 须规定返工工单的审批流程及审批人员。 会议确定采取审批权限分级的方式：PMC主管-总监-运营副总。具体操作从系统&表单审批执行。 | 总经办 | 郑玉龙 |  | A | ALL
244 | 2018-05-09 | 每日立会 | 出货延误： 10082客户的Q180579光纤头外发给91125供方出现组装不良异常，退回供方返工，重新交货1000pcs仍不合格。 | 通知供方先送检返工品200pcs到我司，如检验合格后再继续生产。工程部正在协同分析是否材料异常导致。 | 品质部 | 刘健 |  | D | 委外加工
245 | 2018-05-09 | 每日立会 | 昨日调光产能775pcs，落产原因为安排两个调光员工协助新设备调试工作。 | 只能安排一人协助调试设备，并采取逐台调试的方式。 | 生产部 | 王志猛 |  | C | PLC
246 | 2018-05-09 | 每日立会 | 3台自动调光设备已安装完毕，目前正在调试，工程部反馈设备夹子的材质由铁变为钢，操作起来不顺畅；新设备CCD对比前两台，清晰度下降。 | 设备与采购开发部主导反馈供方并跟催供方改善。 | 设备部 | 王以安 |  | B | PLC
247 | 2018-05-10 | 每日立会 | 出货延期及预警数据统计： 1.1 市场部通知暂不出货的时间，至恢复出货的时间间隔天数统计； 1.2 交期预警延期的订单，实际交期是否有延期的数据统计。 | 供应链主导对应。 | 供应链 | 林泽霞 |  | B | ALL
248 | 2018-05-10 | 每日立会 | 出货延期及预警： 10077客户Q180611订单FBT因供方交货延期，导致我司交期延误；10071客户Q180633，因欠缺图纸，IQC未安排检验，该物料属新引进物料，供方尚未提供图纸。 | 供应链主导对应，对与我司合作持不重视态度的供应商，我司须有相应的行动：如约谈供方高层人员或将其替换。 | 供应链 | 林志博 |  | D | PLC
249 | 2018-05-10 | 每日立会 | WDM车间提出，20001客供的宽带滤波片，不良率高达80%。 | 因目前提出的问题只是针对个别订单，不能整体反映出该客户供应的滤波片良率状况及趋势。由生产部按订单项数，统计各通道的良率，以监控良率趋势。 | 生产部 | 邓彬 |  | B | WDM
250 | 2018-05-10 | 战情室 | PLC车间5S，从远距离观看，整体感觉良好，但近距离查看，发现各工序堆积一些闲置物品。 | 下周客户来访前须对闲置物品进行整理整顿。 另还需要调整高低不一致的工作台。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | C | PLC
251 | 2018-05-10 | 战情室 | 新产品、新设备及新工艺的转移机制。 | 由品质经理主导制定。 | 品质部 | 杨军 |  | A | ALL
252 | 2018-05-11 | 每日立会 | 出货延期及预警： 近日因供方交期延误影响我司交期达成，且多数延误时间为一至两天时间。 | 由供应链主导建立供方评分机制，对供方的交期、质量等进行评分考核，进而制定相应的奖惩措施。 | 供应链 | 林志博 |  | B | ALL
253 | 2018-05-11 | 每日立会 | 我司研发的散件将于本月15日开始大批量回厂，现有的检验设备无法满足，已反馈给工程部处理；另需要仓库配合确定储存区域。 | 供应链主导对应，品质部配合检验工作安排及检验良率数据统计，工程部协同物料尺寸规格检验项目。 | 供应链 | 林志博 |  | D | 研发新品
254 | 2018-05-11 | 每日立会 | PMC提出，FA车间的胶水实际用量是BOM用量的两倍，因两者不一致，影响PMC备料计划。 | 车间先自查是否存在浪费胶水的异常，或存在其它原因。 | 生产部 | 王志猛 |  | D | PLC
255 | 2018-05-11 | 每日立会 | 跳线车间提出，关注 Grade B跳线及7线WDM模块生产异常。 | 工程部主导对应。 | 工程部 | 马巍 |  | D | 跳线
256 | 2018-05-11 | 战情室 | 完善WDM不良品识别，目前没有识别出不良品，仅识别出不良品存放区域。 | 生产部主导对应。 | 生产部 | 邓彬 |  | C | WDM
257 | 2018-05-11 | 战情室 | PLC产品追溯将结合仓库发料环节，从IQC检验至仓库入库、发料到生产上线使用，利用ERP系统将物料批号串联起来。需要寇总协助ERP该功能的开发工作。 | 由运营副总主导。 | 总经办 | 郑玉龙 |  | A | ALL
258 | 2018-05-11 | 战情室 | 呆滞物料的处置方式已由王总监初步确定并发出清单。 | 对清单物料进行分类：分为三类：（1）直接报废处理项，（2）留用项，（3）不确定处理方式项。对于第（2）项，由仓库整理出实物，经财务部确认，提供给市场部刘美连和杨涛销售；对于第（3）项，需要确认实物的品质状况，再确定报废还是留用。由仓库每周清理一批，直至清理完毕。 | 供应链 | 林志博 |  | B | ALL
259 | 2018-05-14 | 每日立会 | 20001客户窄带宽产品，因改用物料及作业方式生产，良率仅15%~60%，工程部回复暂没有方法改善。 | 生产部统计数据及汇总问题点，如客供片异常问题的处理方式，一并提报。 | 生产部 | 邓彬 |  | D | WDM
260 | 2018-05-14 | 每日立会 | WDM车间提出，5月12日，因20001客户系统标签异常，品质部未及时确认与生产部达成一致意见，导致出货延期。PMC指出，跳线车间与PLC车间存在同样的问题。从长远发展的角度，该问题如何解决？ | 品质部主导对应成品出货异常处理机制。 | 品质部 | 杨军 |  | B | ALL
261 | 2018-05-14 | 每日立会 | PLC车间拆解库存成品，将小钢管更换为大钢管的过程中发现，器件存在泛彩与脱胶不良。 | 会议后组织现场评审。 | 品质部 | 张丽 |  | D | PLC
262 | 2018-05-14 | 每日立会 | 设备管理部提醒，新回厂2个研磨盘，需要工程部配合试用。另新自动调光机系统自动重启的异常，正在跟进中。 | 设备管理部主导对应。 | 设备部 | 王以安 |  | B | ALL
263 | 2018-05-14 | 每日立会 | 10011客户销退的2万多pcs光纤头尚存放在仓库，如不及时处理，将成为呆滞物料。客户退回后已由品质部跟进验证工作。 | 品质部出具客退品验证结果，根据结果判定处理方式；另IE协助评估拆解插芯的工时。 | 供应链 | 林泽霞 |  | B | ALL
264 | 2018-05-15 | 每日立会 | FA昨日产能约1300pcs；调光产能约900pcs，效率低的原因是更换产品规格，2*2转1*4及1*8，新员工未做过此两规格产品；另撕纤工序大部分为新员工，需要适应期。 | 生产部主导对应员工技能培训及产能提升。 | 生产部 | 王志猛 |  | C | PLC
265 | 2018-05-15 | 每日立会 | 本周起至月底，将有4批客户来访公司，工厂5S须加强管理；QC控制计划确保与制程一致。 | 品质部主导对应，生产部配合做好车间5S工作。 | 品质部 | 杨军 |  | A | ALL
266 | 2018-05-15 | 每日立会 | 20001客户已发布MT短跳线的出货计划，目前对旧规格生产的库存成品由跳线车间按新规格挑选端面，挑选出的不符合新规格的产品，暂不返磨。 | PMC主导统计数据，安排一定比例的旧规格产品一同出货。 | 供应链 | 林泽霞 |  | D | 跳线
267 | 2018-05-15 | 每日立会 | MT防尘帽库存量5万pcs，供方已更换PE材质，但未接收到我司内部的验证结果。 | 品质部主导对应该5万pcs MT防尘帽的品质状况。 | 品质部 | 刘健 |  | D | 跳线
268 | 2018-05-15 | 每日立会 | Grade B跳线原工艺须调点，现工程部试用无需调点（采用0.3插芯配康宁纤）的工艺，故安排两条产线分别生产，今天将能提供试验结果。 生产部提出，如结论仍需要调点，则要协调调点仪，现有两台调点仪，产线一台，另一台在样品线，今天可完成样品生产，将调点仪调配给产线使用。 | 工程部继续跟进调点工艺的变更试验以及不同品牌调点仪的良率差异。 | 工程部 | 马巍 |  | C | 跳线
269 | 2018-05-15 | 战情室 | 研发部转工厂生产的适配器，先由售前准备SOP等文件，主导小批量试产合格后，再转产线批量生产。 | 工程部主导对应。 | 工程部 | 刘升初 |  | B | 研发新品
270 | 2018-05-15 | 战情室 | 10001客户2*2产品变更规格，由工程部评估新规格变更后的生产工时；需要客户继续提供数字环，直到我司寻找到合格供应商。 | 工程部主导对应。 | 工程部 | 刘升初 |  | A | PLC
271 | 2018-05-15 | 战情室 | 由供应链主导制定产品交期标准，按产品大类分类，细分常规&非常规产品，是否有订单预测，是否为产能紧张时期（结合ATP）； 另完善交期延误达成数据统计，现行对于客户原因延迟交货的数据未纳入交期延误统计，后续须统计所有延误，包括客户原因、我司内部原因及供方原因。 | 供应链主导对应。 | 供应链 | 林泽霞 |  | C | ALL
272 | 2018-05-15 | 战情室 | 近日外协新供方开发过程，出现供方样品合格，但对其系统审核不合格的特殊情况，截止到目前，我司内部仍未形成对此类情况的处理机制。 | 由品质部主导建立上述特殊情况的处理流程。 | 品质部 | 杨军 |  | B | ALL
273 | 2018-05-15 | 战情室 | 工程部需要提供MT短跳线工艺变更后，不良率下降的相关资料。 | 工程部主导对应。 | 工程部 | 刘升初 |  | D | 跳线
274 | 2018-05-15 | 战情室 | PLC产线模式变更为Cell后，原预定的生产管理系统不适用。 | 由IE结合Cell建立适用的生产管理系统。 | IE部 | 肖小龙 | 2018-07-10 | B | ALL | O | 7.5上线新SFM系统测试
275 | 2018-05-16 | 每日立会 | PLC将导入新标签，需要IE协助。 | 生产部主导对应。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | B | PLC
276 | 2018-05-16 | 战情室 | 对于专项验证的物料进料管控，目前遇到来料不良未经项目人员确认即退料，不利于争取物料验证的时间。 | 由品质部建立起对专项物料进料检验的管控。 | 品质部 | 杨军 |  | C | ALL
277 | 2018-05-16 | 战情室 | 10001客户的PLC及尾纤产品降本项目，目前模式是由财务部不定期追踪，各部门回复与本部门相关的项目，内容分散没有统筹性。 | 会议决议由林总监主导整个项目，设定表单 ，定期汇总工时、生产效率、材料价格的更新，提供给财务部。 | 供应链 | 林志博 |  | B | ALL
278 | 2018-05-17 | 每日立会 | 出货预警：我司组装的10001客户 Q180598光纤头45200pcs，完成组装后发现堵孔22000pcs。 | 品质部主导追踪。 | 品质部 | 刘健 |  | D | 跳线
279 | 2018-05-17 | 每日立会 | PMC指出，外发跳线回厂出现防尘帽掉粉异常，该异常已重复发生多次，直接影响订单交期，后续如何应对？ | 品质部正在立项，对进料检验重复发生的异常问题，如色差、尺寸、防尘帽掉粉等，进行专项跟进解决。 | 品质部 | 杨军 |  | C | ALL
280 | 2018-05-17 | 每日立会 | PMC提出，PLC车间反馈生产裸器件的效率低，主要瓶颈在于撕皮及外观检验，撕皮标准要求不能有残留，外观检验采用人手触摸的方式，效率慢，且光纤本身脆弱，容易损伤。 | 生产部主导整理质量标准及生产实际操作的质量控制两者间的差异，分析差异后再讨论下一步对策。 | 生产部 | 王志猛 |  | B | PLC
281 | 2018-05-18 | 每日立会 | 品质部提报：无尘纸来料上线使用反馈不好使用，品质跟进更换产线试用，结果合格，因无尘纸来料检验无量化标准，靠主观判定，申请免检上线。 | 品质部主导与相关部门讨论确定，如无法达成一致意见，提报运营副总。 | 品质部 | 刘健 |  | B | 跳线
282 | 2018-05-18 | 每日立会 | 跳线车间提出，5号线使用的CYY库存插芯4000pcs，存在杂质等不良13%，此为重复发生的异常。 | 由供应链整理CYY库存插芯实物及清单，品质部配合识别CYY库存插芯不能使用于10001等重要客户订单上（贴带限制使用信息的黄色标签）。 | 品质部 | 张丽 |  | D | 跳线
283 | 2018-05-18 | 每日立会 | 外购 2*2 PLC已陆续批量回厂，供方包装防护工作很到位，但回我司后须拆包装，耗费工时，已通知IE协助评估拆包装工时。 | 工程部主导评估既能起到运输过程防护作用，又能减少我司拆解包装工时的简易包装。 | 工程部 | 符由英 |  | B | PLC
284 | 2018-05-18 | 每日立会 | Grad B不调点工艺的推行，后续将会统一物料BOM，而目前使用两家不同供方的插芯，制程良率存在差异。 | 待本订单生产完成，提供差异评估报告，再进一步决定是否统一BOM。 | 工程部 | 刘升初 |  | D | 跳线
285 | 2018-05-18 | 战情室 | PLC产出慢，将影响出货计划。根据FA现有库存量和外购量，FA车间现有部分人员可调配至PLC车间支援后段工序。 | 由PLC车间自行调配，FA保留每天800pcs的产能。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | C | PLC
286 | 2018-05-18 | 战情室 | 10001客户8-1*2 PLC模块，现有产量30pcs/天，市场部要求增加至50pcs/天。PLC局限于现有工位区域与人员不足，无法满足该要求。 | 会议讨论决议：1）与业务沟通在客户或产品规格上调配交期；2）调配WDM 20006客户部分的模块产能，用于生产8-1*2 PLC模块。 | 供应链 | 林志博 |  | D | PLC
287 | 2018-05-19 | 每日立会 | 交期预警：20030客户的一级测试线，报废率高，预警交期是否能达成？后续是否可按目前标准接单？ | 工程部主导对应，将收集该产品良率状况并改善，并视实际需要评估良率、工时成本差异反馈给市场部。 | 工程部 | 刘升初 |  | D | 跳线
288 | 2018-05-19 | 每日立会 | 跳线车间提出，现包装线堆积成品，已从产线抽调部分员工支援包装；另还有员工离职，如人员补充不及时，本月扩线计划将受影响。 | 行政部主导对应，6月份将会批量引入实习学生。 | 行政部 | 付先锋 |  | A | ALL
289 | 2018-05-19 | 每日立会 | 昨日调光产能1093pcs，FA1300pcs；对散纤作业方式的1*8生产，已调配FA线的员工去支援，改产品生产期还需要4~5天，可能会影响交期。 | 生产部主导，工程部协助改善散纤的作业方式以及对比常规器件生产存在的难点问题。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | C | PLC
290 | 2018-05-22 | 每日立会 | 昨日调光产能895pcs，落产原因：昨日下午15：00对系统异常的新自动调光机重装系统。 PLC车间已于昨日催促设备管理部解决系统重启及参数偏移异常，设备管理部提出如遇到设备故障影响正常生产，知会给设备管理部。 | 设备管理部统筹所有设备，特别是关键设备的保养，关键配件备用库存，员工操作方式培训及稽核。 | 设备部 | 王以安 |  | C | ALL
291 | 2018-05-22 | 每日立会 | 出货预警： 10075客户的配线箱，出货日期5月22日，因供方来料检验发现印字错误，目前采购部与工程部正在处理，预警交期存在延误风险。 | 即日起，对于新规格产品的标签、印字，要求供方生产首件样品，提供样品实物图片给我司确认合格后，才能批量印刷。 | 供应链 | 汪雄飞 |  | C | ALL
292 | 2018-05-22 | 每日立会 | 器件散纤变更工序：减少TC循环和烘烤，品质合格，效率提升明显；接下来将进行小批量试产，需要IE协助工序调整后的生产平衡。 | 工程部主导评估是否存在质量风险及是否会引申出其他异常问题。 | 工程部 | 关天浩 |  | B | PLC
293 | 2018-05-22 | 每日立会 | 工程部提出，近日10101客户订单所使用的2*16芯片为早期的库存芯片，现直接用于生产，影响制程良率及效率。 | PMC提供该物料清单给品质部，确认实物的质量状况。 | 供应链 | 林泽霞 |  | B | PLC
294 | 2018-05-22 | 战情室 | PLC车间已整理出可由间接人员支援的工序：穿管及拔方纶纱。 | 由生产部主导安排，出具邮件通知，说明培训人员安排，操作过程的注意事项及发放数量，收、发登记的方式，前期先安排仓库、行政部、市场部跟单、财务部及总经办支援。 | 生产部 | 王主管 |  | B | PLC
295 | 2018-05-22 | 战情室 | 列出外协包装、光纤头组装的工种明细及负责各工种的人员数量等现状，说明目前正在优化的包装项目及外发自动组装光纤头项目，优化后可节省的人力。 | 生产部主导对应。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | C | 跳线
296 | 2018-05-22 | 战情室 | 目前实验验证的来源主要有新产品验证、研发阶段产品验证，批量生产的来料验证。 | 由品质部建立来料OGRT机制，针对所有类别的来料，定义批次抽检的比例。 | 品质部 | 杨军 |  | A | ALL
297 | 2018-05-23 | 每日立会 | 交期延误： 10082客户Q180657订单外发1*4 PLC，因PLC车间标签打印机异常导致交期延误；此前已出现过因PLC车间提前打印标签，后标签遗失导致交期延误。 | 设备管理部主导标签打印机故障； PLC车间主导标签管理。 | 设备部 | 王以安 |  | D | PLC
298 | 2018-05-23 | 每日立会 | 交期预警： 5月24日出货计划：20001客户Y180209订单E2000跳线，跳线加头过程发现30多条光缆长度短，需重新裁缆。 可能原因为气压不稳定导致裁缆裁短。 | 设备管理部主导调查设备是否存在气压不稳定或人为操作异常导致。 | 设备部 | 王以安 |  | B | 跳线
299 | 2018-05-23 | 每日立会 | WDM车间提出，现单纤准直器所使用的的胶水为大容量瓶装胶水（一瓶为2~4磅），车间为方便使用进行分装，但分装到车间使用的胶水容易失效。 | 工程部主导对应分装胶水的储存条件是否符合储存要求，寻找解决方案。 | 工程部 | 张翠萍 |  | D | WDM
300 | 2018-05-23 | 每日立会 | 自动组装光纤头转移至91125供方生产。 | 由生产部孔总监主导，从前期的人员准备及培训、设备与气源准备、供方的环境等这些方面进行统筹协调，确定人、机、料、法、环方面均无异常后，才能转移。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | B | ALL
301 | 2018-05-23 | 战情室 | 间接人员支援PLC穿管工作，经亲自验证，空管有偶发性的切割不良（线头切扁）影响效率。 目前缺乏对切割刀的监控机制，只是后段反馈切割不良才会更换刀片。 | 由品质部建立对切割刀的监控机制。 | 品质部 | 杨军 |  | B | PLC
302 | 2018-05-23 | 战情室 | 工程部主导设计穿管治具，可提高穿管速度；在治具导入前，针对空管尺寸较短的，可反向穿管，评估反向穿管是否存在质量风险。 | 工程部主导对应。 | 工程部 | 关天浩 |  | A | PLC
303 | 2018-05-23 | 战情室 | 生产部提出：目前PLC车间打印测试报告及标签工作缺乏作业指导书指引。 | 品质部主动承担该项目，由负责PLC品质技术人员起草文件，经生产主管、工程师审核，品质经理批准生效。 | 品质部 | 杨军 |  | B | PLC
304 | 2018-05-24 | 每日立会 | 10002客户Q180742订单外发回厂的衰减器，因捆绑吸塑盒的橡皮筋颜色不一致而需要供方补货。PMC提出，所有物料的来料异常，是否先由品质部内部（品质主管/经理）判定处理方式，如品质部无法判定需跨部门商议的异常，再由PMC组织MRB会议？ | 由品质部主导，针对物料来料不良或存有疑虑（检验标准不明确），定义可由品质主管及品质经理判定的异常范围。 | 品质部 | 杨军 |  | C | ALL
305 | 2018-05-24 | 每日立会 | 20042客户的Y180227 OEM非标跳线，上线发现光缆被裁短，可能原因为烘烤光缆的收缩影响长度。 | 工程部主动对应验证光缆的收缩率，调查光缆收缩率是否在正常范围值之内，或是否为光缆原材料异常导致。 | 工程部 | 刘升初 |  | D | 跳线
306 | 2018-05-24 | 每日立会 | PLC车间现有1600pcs 1*8器件,为变更减少TC循环和烘烤工序前生产，撕皮残留不良率达96%，断纤及纤损不良报废率2%。须确定是否可放宽外观标准。 | 由品质部主导，定义该产品的品质等级：A Grade（完美）及P Grade（有问题但可接收）。 | 品质部 | 杨军 |  | D | PLC
307 | 2018-05-24 | 每日立会 | 10082客户明天（5月25日）来访我司，因该客户产品多为外购，制程中注意相关文件去除“外购”字眼。 | 采用代码替代“外购”文字。 | 供应链 | 林志博 |  | C | ALL
308 | 2018-05-24 | 战情室 | 设备管理部加快关键设备清单管理，后期由IE编写设备动态管理软件。 | 设备部主导对应。 | 设备部 | 王以安 |  | C | ALL
309 | 2018-05-24 | 战情室 | 外购2*2回厂后要经TC 24H，须协调循环箱资源，最大量化TC，对无设备安排TC的产品，可直接安排上线生产。 | 生产部主导对应。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | B | PLC
310 | 2018-05-25 | 战情室 | IQC已初步制定散件关键尺寸的检验规范，需要工程部协助确认。 | 品质部主导对应。 | 品质部 | 杨军 |  | B | ALL
311 | 2018-05-28 | 战情室 | 行政办公用品及行政物资的采购工作，自6月1日起从设备管理部转移至行政部负责采购。 | 行政部主导对应。 | 行政部 | 付先锋 |  | B | ALL
312 | 2018-05-29 | 每日立会 | 20105客户的订单Y180212，其中第6、7项机架的交期回复至6月10日，而客户要求5月底。此客户为我司的第一个数据中心客户，非常重要，市场部要求交期至少提前原回复的交期提前5天，即6月5日出货。 | PMC重新协调交期，于今天内回复市场部。 | 供应链 | 林泽霞 |  | B | ALL
313 | 2018-05-29 | 每日立会 | 要求PLC外购供方的产品回厂上线后，须具有可追溯性。 | 目前已由郑总主导IE正在建立。 | IE部 | 肖小龙 | 2018-06-28 | B | PLC | C | 自动列印报告已完成
314 | 2018-05-29 | 每日立会 | 10011客户继去年12月投诉光纤头破裂后，第一次下该款产品订单，数量17万多。现所用物料是否还是原出现质量异常的散件供方物料？ | 品质部回复，对该供方的散件来料做了3批次的高低温验证，均未发现异常。 由品质部主导提供该订单的质量控制的方法，对原材料及组装成品样品进行实验验证。 | 品质部 | 杨军 |  | D | ALL
315 | 2018-05-29 | 每日立会 | 同行业跳线生产企业是具备3D能力的，我司外发生产的跳线，即使客户未要求3D，我司是否有抽测3D？ 10082客户是我司未来可与10001客户相比的重点客户，其产品多为外发，上周客户来访对我司的印象较为满意，但其反馈，我司近期交货产品在端面与3D上的品质，不像HYC的品质。 | 查核来料是否有抽检3D，品质部整理该客户订单的出货状况及客户抱怨的情况，提报战情室会议，再讨论决定是否提高端面的级别。 | 品质部 | 杨军 |  | D | 跳线
316 | 2018-05-29 | 每日立会 | 10058客户Q180671，PLC盒式1*32，包装出错，导致整批交期延误。工程图纸与订单备注的包装方式不一致，制程中生产与品质亦未及时发现。 | 工程部主导图纸更新； | 工程部 | 刘升初 |  | D | PLC
317 | 2018-05-29 | 每日立会 | 产线员工周日自愿加班的意愿调查及整个项目的的可行性分析。 | 由孔总监主导对应。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | C | ALL
318 | 2018-05-29 | 每日立会 | 90323供方的2*2产品回厂难穿纤异常，将影响交期。 | 供应链主导调新批次大孔径插芯回厂，同时要求供方监控其所用插芯、光纤尺寸。 | 供应链 | 林志博 |  | B | PLC
319 | 2018-05-29 | 每日立会 | 10105客户为我司WDM项目的重点新客户（世界级客户），我司须高度重视，须组建团队全力做好该客户产品。 | 由工程部主导。 | 工程部 | 刘升初 |  | A | WDM
320 | 2018-05-29 | 每日立会 | 自制PLC上线加头不良率5%，品质部提出不良品退回的时效性是否可加快。 | 品质部主导与产线沟通协调。 | 品质部 | 刘健 |  | B | PLC
321 | 2018-05-29 | 战情室 | 上周末跳线车间物料员发现，WDM产品丢弃在4F车间电梯口，原因未知。 | 供应链主导对应。 | 供应链 | 林志博 |  | C | ALL
322 | 2018-05-29 | 战情室 | 10082客户3D检测比例及端面质量提升方案。 | 由品质部主导，工程部配合。 | 品质部 | 杨军 |  | D | PLC
323 | 2018-05-30 | 每日立会 | 20042客户的Y180291 OEM非标跳线样品，因物料尺寸差异导致不合格（第三次不合格），现工程重新与客户确认尺寸。 | 针对客户规格，采取罗列清单逐条与客户确认的方式，可有效避免因规格未确认清楚而导致的错误。 | 工程部 | 刘升初 |  | C | ALL
324 | 2018-05-30 | 每日立会 | 90309供方第一次小批量500pcs 2*2,1pcs性能不良。该供方送样时采用着色纤，我司工程部在做样品验证时未能发现该异常，导致小批量交货亦使用着色纤。PMC指出，供方处在制数量尚有几千个。 | 外购&外协供方项目的品质状况通报及督促、跟进供方改善工作，由品质部杨经理主导统筹。 | 品质部 | 杨军 |  | C | ALL
325 | 2018-05-30 | 每日立会 | 20105客户的订单Y180212，机架（数据中心产品），昨日上线组装发现MPO适配器匹配不上模块盒，原因为工程部弄错适配器规格。（昨日会议要求交期提前至6月5日） | 按目前的装配状况，评估工时给PMC做排产计划。 | 工程部 | 刘升初 |  | D | 跳线
326 | 2018-05-30 | 每日立会 | PLC车间提出目前撕皮外观工序产品堆积，撕皮外观标准优化的进度：标准初稿已制定；2000多个器件已撕皮30多个，存在极端现象：无残留及残留严重，处于中间状态的直接放行。 | 品质部主导对应，今天下午14:00郑总现场查看解决。 | 品质部 | 杨军 |  | D | PLC
327 | 2018-05-30 | 每日立会 | 91109供方第三次交货100组尾纤组，来料检验合格，是否仍需上线全测？此前来料不良率1%。该批次产品为我司对其现场稽核、培训前生产。 | 采购部主导供方改善的时间节点，何时开始供应改善后的产品？ 同步跟进另一供方的改善进度。 | 供应链 | 林志博 |  | C | PLC
328 | 2018-05-30 | 每日立会 | 90604供方的光缆来料存在印字脱落的异常；供方人员将于今天到访我司。 | 采购部主导对应。 | 供应链 | 林志博 |  | C | ALL
329 | 2018-05-30 | 战情室 | 鉴于近日样品回厂出现未确认外观、尺寸等项目导致批量出错的异常， | 由品质部主导完善样品确认流程，样品确认流程分两个阶段：第一阶段由品质部检验外观、尺寸项目，再交由工程部对样品性能进行可靠性实验验证。 | 品质部 | 杨军 |  | B | ALL
330 | 2018-05-31 | 战情室 | PLC外购产品追溯现时先采取阶段性措施： | 由工程部主导，出具变更通知，变更供方标签流水号格式，在流水号上增加字母及供方代码以识别不同供方。 | 工程部 | 刘升初 |  | B | PLC
331 | 2018-05-31 | 战情室 | 验证阶段的样品，目前是按正常的采购流程进入公司系统（虽未验证通过，但工程须建立料号才能走采购、入库的流程），存在扰乱日常系统的风险，且无法区分样品费用及正常制造成本。 | 会议讨论，是否可通过采用手工工单的形式采购，样品回厂后无需入库，费用化。 另行组织财务、工程、采购等部门会议讨论。 | 总经办 | 郑玉龙 |  | A | ALL
332 | 2018-05-31 | 战情室 | 10026客户反馈收到的产品比出货资料显示的数量少数24条，品质部调查原因为：该项产品分两次生产,第一次完成了276PCS,第二次生产24PCS.包装时也发现只有276PCS,但是当时未做好标识,催出货时未做好再次确认数量,导致少数24条。 后续如何避免此类情况？ | 品质部主导召集专题改善会议。 | 品质部 | 刘健 |  | D | 跳线
333 | 2018-06-01 | 每日立会 | WDM车间提出，20001客户模块使用的螺丝为我司自购，出现泛白及裂纹，泛白的原因为拧螺丝刀导致，但裂纹为来料即已存在，后续是否将该项列入IQC检验？通知供方改善该异常。 | 品质部IQC主导对应。 | 品质部 | 刘健 |  | D | WDM
334 | 2018-06-01 | 每日立会 | 10082客户的Q180657订单2*2 微模，封装过程出现5%钢管器件松脱异常。工程部提供临时应对措施，改变原10pcs一起封装的方式，改用逐个封装。 | 品质部主导，工程部协助，生产部配合调查胶水储存方式是否正确，点胶操作等是否按要求执行等环节。 | 品质部 | 刘健 |  | D | PLC
335 | 2018-06-01 | 每日立会 | 跳线车间5月28日反馈PLC车间送料加头的Q180183订单#5 1*64 产品出现5%的回损不良。 | 品质部继续主导追踪，确认人、机、物、法等方面的差异信息。 | 品质部 | 刘健 |  | B | PLC
336 | 2018-06-01 | 每日立会 | 20105客户的机架订单，机箱来料包装混乱；需要工程部协助试装。 | 工程部主导试装指导。 | 工程部 | 符由英 |  | B | 研发新品
337 | 2018-06-01 | 每日立会 | 昨日接到3单客户投诉： 5.1 20001客户部分AOC跳线的条码无法扫描； 5.2 10026客户反馈跳线少数24条，出货量应为300条； 5.3 10001客户投诉1*8 PLC 1pcs断纤不良，出货数量500pcs。 | 5.1及5.2的原因已调查清楚，品质部正主导后续解决措施，5.3待分析。 | 品质部 | 刘健 |  | A | ALL
338 | 2018-06-02 | 每日立会 | 91109供方第三次交货100组尾纤组，来料检验合格，上线全测2400个头，12个测试失效，产线在测试过程，会进行刮胶、吹气等返工，送检FQC时无法得知供方的整体品质状况。 | PMC下生产单时，备注生产操作要求，如是否需要刮胶、吹气等，以利于监控供方质量。 | 供应链 | 林志博 |  | C | 委外加工
339 | 2018-06-02 | 每日立会 | 昨日接市场部反馈：10005客户Q180459订单，出货抵达装运点后发现卡板的脚板整个脱落。 | 供应链主导，品质部协助，完善我司内部卡板的使用管理。 | 供应链 | 林志博 |  | C | ALL
340 | 2018-06-04 | 战情室 | 市场部反馈10005客户抱怨Q180459订单 500pcs快速连接器存在端面脏污及划痕异常，且该订单产品与样品存在外观差异。 | 品质部主导对应。 | 品质部 | 杨军 |  | D | 贸易品
341 | 2018-06-05 | 每日立会 | 6月4日：8-1*2昨日生产了91pcs，已测试71pcs，11pcs不良，返修6pcs，其中有2个器件不良。 6月5日：：8-1*2昨日接纤91pcs，送检90pcs合格。 | 由工程部主导分析不良原因，寻找解决方法。 | 工程部 | 张翠萍 |  | D | WDM
342 | 2018-06-05 | 战情室 | 外购FA光纤未标记供方信息，耗费时间标记。 | 由工程部主导解决此问题。 | 工程部 | 符由英 |  | D | PLC
343 | 2018-06-05 | 战情室 | 从今天PLC调光产能报表数据看，手动调光的产能比自动调光的产能高。 | 生产部内部针对产能低的新员工进行培训。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | C | PLC
344 | 2018-06-06 | 每日立会 | 出货延迟：10075客户Q180702订单500条迷你跳线尾套规格错误，BOM规格短尾套，生产订单备注信息为长尾套。 | 品质部主导调查原因，提报报告。 | 品质部 | 刘健 |  | D | 跳线
345 | 2018-06-06 | 每日立会 | 本周已有一批实习学生入职，此批学生为学校直接安排；下周一将会入职第二批约30个实习生，此批学生经我司挑选，工期为期半年。 | 生产主导实习生的工作分配。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | B | ALL
346 | 2018-06-06 | 每日立会 | 昨日开始使用新的自动调光报表收集数据，数据显示自动调光机的产能相对手动调光产能低30%。 | 关注影响自动调光产能的因素；对现有库存FA光纤画线工作提前由专人做好，以减少调光的无效动作； 工程部已更改资料，后续的FA采购，通知供方画线后回厂。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | C | PLC
347 | 2018-06-06 | 战情室 | 公司要求须加快对研发散件/配件的检验速度： | 本周六研发将会派人到工厂进行指导，品质部、工程部须安排人员学习与配合。 二次元于本周五回厂，研发人员于周六将一并培训该仪器的使用操作，品质部、工程部及设备管理部安排人员参加培训。 评估IQC原二次元是否还需使用并将评估结果知会设备管理部。 | 品质部 | 杨军 |  | C | 研发新品
348 | 2018-06-06 | 战情室 | 针对PLC产品条码导入建立产品追溯系统的筹备工作，今天早上已召开专题会议，工程部提报待前期准备工作完成后将视工作需要组织二次会议。 | 工程部主导对应。 | 工程部 | 刘升初 |  | B | PLC
349 | 2018-06-07 | 每日立会 | WDM产线生产8-1*2的效率相对原来较高；客户要求降价； | 由IE重新评估标准工时提供给财务核算成本。 | IE部 | 肖小龙 | 2018-06-11 | B | PLC | C | 林工已回复
350 | 2018-06-07 | 每日立会 | 跳线车间提出：4号线加头10077客户的PLC，送检5批，3批出现3D偏移异常，原因为插芯混有小尾柄插芯（散装插芯存在混料，整包的插芯无异常）；近日已连续出现LC插芯混料异常。 | 品质部主导调查混料原因。 | 品质部 | 刘健 |  | D | 跳线
351 | 2018-06-07 | 每日立会 | 跳线大包装箱包装工序已转移至一楼，关注作业流程及卡板的规范使用。 | 生产部与供应链协同对应。 | 供应链 | 林志博 |  | B | ALL
352 | 2018-06-07 | 每日立会 | 90309供方1Ⅹ16PLC模块，检测拉力（50N）过程出现脱落异常，不良率25%。现我司库存情况：1*16 1173pcs，1*8 29pcs，1*32 55pcs；供方1*8（50N标准）在制已封装720pcs，其从2450pcs批次开始切换为我司的拉力结构。 | 品质部追踪验证。 | 品质部 | 刘健 |  | D | PLC
353 | 2018-06-07 | 战情室 | 品质部制程检验反馈外购2*2产品经TC上线后裸纤缠绕，解纤缓慢，存在断纤、纤损风险。 | 品质部主导定义TC操作方式，以起到防护产品的作用。 | 品质部 | 杨军 |  | D | PLC
354 | 2018-06-07 | 战情室 | PMC计算排产产能是以标准产能还是有结合效率产能？目前的每月产能须至下月初才能统计发布，且产能未转换为标准产能。 | 由供应链主导，IE配合，整合现有各车间报表格式以及综合各部所需资讯，以MES系统数据呈现，取代现有手工报表。 | 供应链 | 林志博 |  | B | ALL
355 | 2018-06-08 | 每日立会 | PLC车间昨日调光产能1187pcs，产出1030pcs；目前调光后段堆积3400pcs，评估调配8-1*2产线熟手人员支援后段。 | 生产部主导协调。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | C | PLC
356 | 2018-06-08 | 每日立会 | 90309供方Q180704 PLC 1*4来料存在插损偏大异常，总数：25pcs，不良数：11pcs，不良率44%。 | 品质部继续追踪供方异常原因及改善验证。 | 品质部 | 刘健 |  | B | PLC
357 | 2018-06-11 | 每日立会 | 10029客户Q180761订单，外发跳线第28项采购漏单，外发厂收到物料未生产，导致整批订单延期出货。 | 采购部主导对应预防漏单的机制。 | 供应链 | 林志博 |  | D | ALL
358 | 2018-06-11 | 每日立会 | 高层人员指出样品线现场管理较乱。 | 工程部主导对应。 | 工程部 | 刘升初 |  | C | ALL
359 | 2018-06-11 | 每日立会 | 外包供方的评价报告： | 品质部主导，供应链协同，统计整理2018年4月至6月所有外包供方的评价报告，并与去年同期比。报告要求区分产品分类及检验项目分类（如性能、外观）。 自本月起，该项工作为每月例行工作。 | 品质部 | 杨军 |  | B | ALL
360 | 2018-06-11 | 战情室 | 对现有供应商的ROSH资质进行复核，查漏补缺，对没有ROSH资质的供应商，须淘汰； 新产品或新开发供应商，要求ROSH是必备项目； 如出现供方不符合ROSH要求，而我司仍需采购的特殊情况，供应链与品质部须上报高层，经团队评估确认。 | 由品质部与供应链协同。 | 供应链 | 林志博 |  | A | ALL
361 | 2018-06-11 | 战情室 | 跳线扩线规划：普通线15条，AOC 2条，MPO 1条。 | 工程部主导设备的准备工作。 | 工程部 | 刘升初 |  | B | ALL
362 | 2018-06-11 | 战情室 | 生产部主导加快临时包装的流动速度。 | 生产部主导对应。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | C | ALL
363 | 2018-06-12 | 每日立会 | 10010 2201-Q180769 普通尾纤组，产品做好后才发现尾套未印字，须印字后才能测试。 | 工程部主导调查原因。 | 工程部 | 刘升初 |  | D | 跳线
364 | 2018-06-12 | 每日立会 | 6月12日：8-1*2产品在制订单数量仅有200pcs，可生产至周末；客户尚未下新订单。 | 生产部主导对应该线员工的调配工作。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | D | PLC
365 | 2018-06-12 | 战情室 | 10075客户 Q180702订单 尾套长度错误;光缆印字上没有客户的BFC开头的PO号和客户PN号错误；界定责任人员并提报责任处理结果。 | 品质部主导对应。 | 品质部 | 杨军 |  | D | 跳线
366 | 2018-06-12 | 战情室 | 完善客户规格信息传达流程：市场部同步传送客户规格信息给工程部及文控中心，文控中心受控后发送给品质部经理及QE人员，具体流程完善《外来文件管理规定》。 | 品质部主导对应。 | 品质部 | 杨军 |  | A | ALL
367 | 2018-06-13 | 每日立会 | 近日样品线异常较多，频繁出现交货延期。 | 工程部主导，避免针对个案解决问题的方式，从整体掌控优化样品线管理。 样品线现场管理完善方案，由工程部制定并提报，PMC配合样品线控制下单节拍。 | 工程部 | 刘升初 |  | C | ALL
368 | 2018-06-13 | 每日立会 | 10096客户的封钢管WDM产品，封胶不良率15%，生产部初步分析是用胶遗产，已安排试产一批，19号出试验结果。 | 因该型号产品已交货多次，非新品生产，出现批量不良为重大异常，工程部主导原因分析。 | 工程部 | 刘升初 |  | D | WDM
369 | 2018-06-13 | 每日立会 | WDM车间双纤调节工位转制四芯产品，产出数变少。 | IE协助评估四芯产品工时。 | IE部 | 林梓星 |  | D | WDM
370 | 2018-06-13 | 每日立会 | 昨日调光产能1230（一熟手员工请假）。 | 调光人员储备，现场干部须掌握生产技能，必要时能顶替调光人员。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | C | PLC
371 | 2018-06-13 | 每日立会 | 用产品区分外包供应商作整体监控。 （6月11日：供应链协同，统计整理2018年4月至6月所有外包供方的评价报告，并与去年同期比。报告要求区分产品分类及检验项目分类（如性能、外观））。 | 品质部主导。 | 品质部 | 杨军 |  | B | ALL
372 | 2018-06-13 | 每日立会 | 10002客户的跳线订单外发生产，4万PCS尾套，外包厂在投产穿尾套1800PCS后才发现该批尾套存在开裂异常。 | 品质部协同供应链，跟进尾套供方的异常原因及改善报告；另稽核外协厂是否有进料检验。 | 品质部 | 刘健 |  | D | 委外加工
373 | 2018-06-15 | 每日立会 | 10008客户第一次下的PLC订单，包装箱规格两次送样NG，现客户接受第三次规格（跟单补充仅限于本次接受，后续还需要更改），但尚未收到供方的样品。 | 供应链主导跟催供方，确定包装箱首样。 | 供应链 | 汪雄飞 |  | D | ALL
374 | 2018-06-15 | 每日立会 | WDM车间提出，转投的4芯规格产品，4芯光纤来料上线，需要重新分纤、画线，如来料已做好标识直接使用，可减少分纤画线工时。 | 工程部主导对应。 | 工程部 | 张翠萍 |  | D | WDM
375 | 2018-06-15 | 每日立会 | PLC车间外观待检验及待测试工段堆积半成品近3200pcs。 | PLC 6月目标：效率提升、不良率降低、产出增加，工程部、品质部协同。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | B | PLC
376 | 2018-06-15 | 每日立会 | 跳线车间8号线生产MT短跳线，MT防尘帽虽经过清洗，仍存在15%的脏污不良，工程部初步分析原因为帽子在匹配过程产生，正与售前沟通帽子结构。 | 工程部主导对应。 | 工程部 | 马巍 |  | C | 跳线
377 | 2018-06-15 | 每日立会 | Q180557订单2*2上线加头1800pcs，发现3个长度偏短的，原因：新规格来料光纤上打点做标示，出现染色，我司特采使用，生产线按打点的位置加头,从而出现偏短。 | 品质部主导跟进供方染色原因。 | 品质部 | 刘健 |  | D | PLC
378 | 2018-06-15 | 每日立会 | 90323供方2*2PLC 来料上线发现光纤存在残胶异常，品质部分析此为供方使用并带胶的残留。 | 品质部继续追踪供方改善进度。 | 品质部 | 刘健 |  | D | PLC
379 | 2018-06-19 | 每日立会 | 跳线车间提出，测试线库存量已连续一周不能满足产线需求量，尤其是SC/APC测试线。 | 品质部主导优化测试线管理流程。 | 品质部 | 杨军 |  | B | ALL
380 | 2018-06-19 | 每日立会 | PMC提出，G657A2光纤来料一直存在弯曲半径测试数值偏大而经常开单特采，供方是否有改善措施或公司内部是否可检讨接收标准？ | 品质部主导对应。 | 品质部 | 刘健 |  | D | 跳线
381 | 2018-06-20 | 每日立会 | 10007客户的Q180816订单，PLC1x32铝机架，车间未安排盘盒导致交期延误，生产反馈没有图纸，新手员工不会操作此前为熟手员工操作，现该熟手员工已离职。 | 工程部完善图纸资料。 | 工程部 | 关天浩 |  | C | PLC
382 | 2018-06-20 | 每日立会 | PLC 2*2订单使用的空管存在长度异常。 | 品质部主导跟进。 | 品质部 | 刘健 |  | D | PLC
383 | 2018-06-20 | 每日立会 | PMC指出，10001客户2*2新规格订单的加头产量相较原规格产量减半，需要IE协助重新评估工时。 | IE主导对应。 | IE部 | 林梓星 |  | D | PLC
384 | 2018-06-20 | 每日立会 | 昨日接到10001客户投诉1*32产品断纤1pcs，今日又接收到1*16出货少数15个的投诉。 | 品质部主导，责任部门配合原因调查。 | 品质部 | 刘健 |  | A | PLC
385 | 2018-06-21 | 每日立会 | PLC车间提出，昨天晚上其中一台新购入的自动调光机出现故障无法开机，重装系统后正常启动，今天早上故障重现。 | 设备部主导对应。 | 设备部 | 王以安 |  | D | PLC
386 | 2018-06-21 | 每日立会 | 跳线10号线加头1*64PLC，回损&插损良率不稳定，好转一周后，现又出现5%不良。工程部建议区分插、回损不良率统计，如插损不良率偏高，则在PLC段进行全测插损。 | 品质部继续追踪。 | 品质部 | 刘健 |  | D | PLC
387 | 2018-06-21 | 每日立会 | 品质部提报外购2*2 TC后发现钢管残留印字。 | 品质部主导工程部、生产部讨论解决措施。 | 品质部 | 刘健 |  | D | PLC
388 | 2018-06-21 | 每日立会 | 生产部提出目前LC、SC光纤头自动组装机处于闲置状态，是否外发供方压接从而减少内部压接人员？ | 供应链回复因外发自动组装机的条件尚不成熟，故暂缓。手动的目前已在小批量进行验证中。 | 供应链 | 汪雄飞 |  | C | ALL
389 | 2018-06-21 | 每日立会 | 10001客户近日的投诉增多，主要为断纤、IL不良、光缆压伤、光纤有胶、发货少数等等。生产部等部门要引起重视。 | 品质部主导客诉原因调查，生产部等相关部门注意质量控制。 | 品质部 | 刘健 |  | A | ALL
390 | 2018-06-22 | 每日立会 | 自制1*64PLC 加头过程插/回损不良品，已从跳线车间退回PLC车间，品质部今天内将会提供初步的分析结果。 | 品质部继续追踪，评估是否建立批量监控的机制，现阶段由工程部评估是否需增加插/回损测试仪。 | 品质部 | 杨军 |  | B | PLC
391 | 2018-06-22 | 战情室 | 7月2日至3日将迎来SGS机构对我司的ISO质量体系进行审核，6月25日顾问会进厂辅导，须确定是否有遗漏问题未被关注解决。 | 孔总监主导对应。 | 生产部 | 孔凌峰 |  | A | ALL
392 | 2018-06-22 | 战情室 | 工程部须启动工程变更管理机制，对于产品的外观、尺寸、可靠性及性能等变化须进行变更。 须建立工程变更如何被品质等相关部门关注到的机制。 | 工程部主导对应。 | 工程部 | 刘升初 |  | C | ALL
393 | 2018-06-22 | 战情室 | 不同品牌的光纤识别方法，可咨询康宁公司，我司内部需要建立能直接或间接识别不同光纤的能力，以监控供方来料是否为康宁纤。 | 品质部主导对应。 | 品质部 | 杨军 |  | A | ALL
394 | 2018-06-23 | 每日立会 | 20001客户的3CH客供标签，贴后出现起翘现象，客户此前投诉过标签起翘。 | 知会市场部与客户沟通，征得客户意见。 | 品质部 | 刘健 |  | D | WDM
395 | 2018-06-23 | 每日立会 | 我司90309供方的1*8与1*16PLC特采接收，上线加头前挑选，不良率分别为20%，30%。 | 由品质部与供应链协同，将不良品退回供方，我司挑选工时须加大倍数转嫁给供方。 | 品质部 | 刘健 |  | B | PLC
396 | 2018-06-23 | 每日立会 | 跳线车间7月份的产能目标为150万头，需要再扩一条产线。 | 设备部主导设备资源配置，IE负责协助工作台规划。 | 设备部 | 王以安 |  | A | 跳线
397 | 2018-06-23 | 每日立会 | 20001客户AOC订单准备试投200条，验证新光缆，客户目前虽未提货，但需要为下月复产作准备。 | 工程部主导对应。 | 工程部 | 马巍 |  | B | 跳线
398 | 2018-06-23 | 每日立会 | 10004客户的光纤头外发91125供方组装，回厂后未配防尘帽，需要我司重新拆袋配上帽子。 | 供应链主导对应，核查供方未配防尘帽的原因。 | 供应链 | 汪雄飞 |  | D | 委外加工
399 | 2018-06-23 | 战情室 | PLC产量提升，需评估TC设备是否足够，或评估减少TC数量或抽检方式。 现有的TC数据混杂了自制与外购产品，需区分统计，并制作图表显示。 | 品质部主导对应。 | 品质部 | 杨军 |  | B | PLC
400 | 2018-06-23 | 战情室 | 90323供方自动机购入第二周，其产量每3分钟可生产1pcs。 | 由采购部向供方了解其设备品牌。 | 供应链 | 林志博 |  | D | PLC
项目：不含年度计划项目
项目分类说明：A —公司级；B—跨部门；C—部门级；D—事件类
状态栏中“O代表： 进行中; 颜色：yellow;
状态栏中“C"代表：关闭 颜色：greeen;
状态栏中“D"代表：延迟 颜色：red;
状态栏中“G"代表：无效; 颜色：gray;
状态栏中“W"代表：待办; 颜色：brown